## CB-0402 PLAN MEJOR a OCT 22
| Tipo Informe | 52 | 52 CONTROL FISCAL INTERNO
| Formulario | 14246 | CB-0402: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 2
| Fecha | 2015-06-22
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | PLAN DE MEJORAMIENTO
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | ORIGEN | CAPÍTULO | NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | MOTIVO DEL HALLAZGO | ACCIÓN | INDICADOR | META | ÁREA RESPONSABLE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | CUMPLIMIENTO | EFECTIVIDAD DE LA ACCION | ESTADO DE LA ACCION | FECHA DE SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | Informe final Auditoria Regular Gubernamental con enfoque integral Modalidad Regular PAD 2013 | 2.3.9.1.1 | Al revisar los documentos en las carpetas entregadas por la persona responsable del área contable y del almacén se observa una diferencia de $55.755.000 frente al valor reportado por el balance general a 31 de diciembre de 2012. Por lo anterior esta diferencia está sobreestimando la cuenta terrenos en el valor de la diferencia, como también se está incumpliendo lo normado en el Régimen de Contabilidad Pública emanado del Contador General de la Nación, en el numeral 2.9.1.1.5 Propiedad, Planta y Equipo ítem 169, 170, 171, 173, 174 y 175 y la Resolución No. 001 de 2001 de la Secretaría de Hacienda | Hallazgo administrativo: Por lo anterior esta diferencia está sobreestimando la cuenta terrenos en el valor de la diferencia, como también se está incumpliendo lo normado en el Régimen de Contabilidad Pública emanado del Contador General de la Nación, en el numeral 2.9.1.1.5 Propiedad, Planta y Equipo ítem 169, 170, 171, 173, 174 y 175 y la Resolución No. 001 de 2001 de la Secretaría de Hacienda | Realizar el avalúo de los bienes inmuebles y los terrenos, para actualizar los valores registrados contablemente en la cuenta terrenos | CUENTA TERRENOS: Valor bienes cuenta Terrenos en Contabilidad / Valor bienes inmuebles y terrenos del avalúo | 1 | Contabilidad y Almacén FDLCH | Contadora FDL CHAPINERO. Rosalba Urrego B. - Almacenista FDLCH | 2014-08-25 | 2014-12-31 | En ejecución | En ejecución Al 30 de septiembre/2014 se realizó el estudio previo para efectuar el proceso contractual de la toma física del año 2014. En Diciembre de 2014, se realizó el Contrato para realizar el Inventario Físico, el cual se efectuó con el contrato No. 095 de 2014, con la firma WR Ingenieros Avaluadores. El contratista incumplio en sus obligaciones y se le declaró incumplimiento en el 2015. Mediante Oficio No. 20150220178461 del 12 de Junio de 2015, se solicitó a la Contraloría, reprogramar su cumplimiento para el 31 de Diciembre de 2015, ya que la acción de estos hallazgos, están directamente relacionados con la Toma Física de inventarios, los cuales se proyectaban solucionar con los resultados de la misma, sin embargo el contrato celebrado en el 2014, para dicho fin, se le declaró incumplimiento, ya que el contratista no entregó el producto final, es por eso que se debe nuevamente contratar la Toma Física de inventarios, y con ello dar solución definitiva a los hallazgos encontrados, siendo imposible su cumplimiento para el 30 de junio de 2015 | 2 1 | 2 1 | 1 A. Abierta | 2015-05-26 | Según la contraloría, No se cumplió
2 | FILA_2 | Informe final Auditoria Regular Gubernamental con enfoque integral Modalidad Regular PAD 2013 | 2.3.9.2.1.1 | La administración no esta dando cumplimiento al Instructivo No. 29 del 29 de noviembre de 2002 de la Dirección Distrital de Contabilidad “Instructivo para el Registro y control contable de la Propiedad Inmobiliaria del distrito Capital y de las Inversiones que en ella se Efectúen”. Así mismo se presenta una diferencia entre lo reportado en Balance General a 31 de diciembre de 2012 frente a los documentos entregados por la persona responsable del área contable de $24.089.700. Realizado el cruce entre lo registrado en contabilidad frente a las Escrituras Públicas se observa que existe una diferencia de $246.550. Por lo que la información reportada no es confiable. Así mismo se realizó un acta de visita fiscal el 25 de julio de 2013 a la persona responsable de almacén del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero donde se le preguntó por las seis (6) cuentas que representan el rubro 1637 Propiedad, Planta y Equipo no Explotados, que si los valores registrados en el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2012, se registran en el inventario obligatorio realizado como lo exige la Resolución No. 001 de 2001 que fueron registrados en el SIVICOF a la cual manifiesta que “No a 31 de diciembre en las bodegas del almacén solamente se encontraban bienes de consumo”. Igualmente, se le pregunto si la información presentada en el balance con corte a diciembre 31 de 2012 no es correcta respondiendo que “No es correcta, analizadas las cuentas se evidencia que no son correctas teniendo en cuenta que todos los elementos que adquiere la administración se ponen al servicio tan pronto son recibidos en el almacén, razón por la cual se puede evidenciar el inventario de almacén a 31 de diciembre de 2012 los registros que se encuentran en la bodega del almacén”. Por las inconsistencias presentadas en este rubro las cifras registradas en los estados contables a 31 de diciembre de 2012 son inciertas. Por lo anterior se está incumpliendo con lo normado en y la Resolución No. 001 de 2001 de la Secretaría de Hacienda “Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital” y lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública emanado del Contador General de la Nación, en el numeral 2.7 Características Cualitativas de la Información Contable Pública en los ítems 103, 104, 106 112 y 113. | Hallazgo administrativo: se está incumpliendo con lo normado en y la Resolución No. 001 de 2001 de la Secretaría de Hacienda | Establecer las diferencias entre las cifras registradas en el aplicativo LIMAY y Almacén, una vez se obtengan los resultados de la toma física, para efectuar los ajustes pertinentes. Actualmente mensualmente se efectúan conciliaciones y no y no existe diferencia en la cuenta Propiedad planta y equipo no explotados. | CUENTA TERRENOS NO EXPLOTADOS: Valor bienes cuenta Terrenos No explotados en Contabilidad / Valor bienes cuenta Terrenos No explotados según toma física | 1 | Contabilidad y Almacén FDLCH | Contadora FDL CHAPINERO. Rosalba Urrego B. - Almacenista FDLCH | 2014-08-25 | 2014-12-31 | En ejecución | En ejecución Al 30 de septiembre/2014 se realizó el estudio previo para efectuar el proceso contractual de la toma física del año 2014. En Diciembre de 2014, se realizó el Contrato para realizar el Inventario Físico, el cual se efectuó con el contrato No. 095 de 2014, con la firma WR Ingenieros Avaluadores. El contratista incumplio en sus obligaciones y se le declaró incumplimiento en el 2015. Mediante Oficio No. 20150220178461 del 12 de Junio de 2015, se solicitó a la Contraloría, reprogramar su cumplimiento para el 31 de Diciembre de 2015, ya que la acción de estos hallazgos, están directamente relacionados con la Toma Física de inventarios, los cuales se proyectaban solucionar con los resultados de la misma, sin embargo el contrato celebrado en el 2014, para dicho fin, se le declaró incumplimiento, ya que el contratista no entregó el producto final, es por eso que se debe nuevamente contratar la Toma Física de inventarios, y con ello dar solución definitiva a los hallazgos encontrados, siendo imposible su cumplimiento para el 30 de junio de 2015 | 2 1 | 2 1 | 1 A. Abierta | 2015-05-26 | Según la contraloría, No se cumplió
3 | FILA_3 | Informe final Auditoria Regular Gubernamental con enfoque integral Modalidad Regular PAD 2013 | 2.3.9.3.1 | Como se observa en el cuadro anterior existe una diferencia entre contabilidad y el valor reportado por la escritura pública No. 5034 del 23 de octubre de 2003 de la Notaria Cuarenta y Dos (42) de Bogotá por $99.439.000. Por lo anterior esta cuenta se encuentra sobreestimada en este mismo valor y estaría afectando la razonabilidad de los estados contables. Por lo anterior están incumpliendo lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública emanado del Contador General de la Nación, en el numeral 2.9.1.1.5 Propiedad, Planta y Equipo ítem 169, 170, 171, 173, 174 y 175 y la Resolución No. 001 de 2001 de la Secretaría de Hacienda “Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital”. | Hallazgo administrativo: Por lo anterior están incumpliendo lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública emanado del Contador General de la Nación, en el numeral 2.9.1.1.5 Propiedad, Planta y Equipo ítem 169, 170, 171, 173, 174 y 175 y la Resolución No. 001 de 2001 de la Secretaría de Hacienda | Establecer las diferencias entre las cifras registradas en el aplicativo LIMAY y Almacén, una vez se obtengan los resultados de la toma física, para efectuar los ajustes pertinentes. Actualmente mensualmente se efectúan conciliaciones y no y no existe diferencia en la cuenta Propiedad planta y equipo no explotados. | CUENTA EDIFICACIONES: Valor bienes cuenta Edificaciones en Contabilidad / Valor bienes cuenta Edificaciones según toma física | 1 | Coordinación Administrativa y Financiera | Contadora FDL CHAPINERO. Rosalba Urrego B. - Almacenista FDLCH | 2014-08-25 | 2014-12-31 | En ejecución | En ejecución Al 30 de septiembre/2014 se realizó el estudio previo para efectuar el proceso contractual de la toma física del año 2014. En Diciembre de 2014, se realizó el Contrato para realizar el Inventario Físico, el cual se efectuó con el contrato No. 095 de 2014, con la firma WR Ingenieros Avaluadores. El contratista incumplio en sus obligaciones y se le declaró incumplimiento en el 2015. Mediante Oficio No. 20150220178461 del 12 de Junio de 2015, se solicitó a la Contraloría, reprogramar su cumplimiento para el 31 de Diciembre de 2015, ya que la acción de estos hallazgos, están directamente relacionados con la Toma Física de inventarios, los cuales se proyectaban solucionar con los resultados de la misma, sin embargo el contrato celebrado en el 2014, para dicho fin, se le declaró incumplimiento, ya que el contratista no entregó el producto final, es por eso que se debe nuevamente contratar la Toma Física de inventarios, y con ello dar solución definitiva a los hallazgos encontrados, siendo imposible su cumplimiento para el 30 de junio de 2015 | 2 1 | 2 1 | 1 A. Abierta | 2015-05-26 | Según la contraloría, No se cumplió
4 | FILA_4 | Informe final Auditoria Regular Gubernamental con enfoque integral Modalidad Regular PAD 2013 | 2.3.9.4.1 | Se observa una diferencia de $206.954.825 frente al valor registrado en los documentos soportes con que cuenta el almacén. Así mismo se observó que en el libro mayor y balance a 31 de diciembre de 2012 se registra la cuenta 163711 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación un saldo de $5.077.825.27 que corresponde a la moto Suzuki – ALN-43, este valor está registrado en contabilidad como un vehículo no explotado pero en el almacén lo tienen en servicio. Igualmente, el Campero marca Chevrolet Samurai OBC-191 Modelo 1994, bien que se es de propiedad del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá Distrito Capital, el cual cuenta con el contrato de comodato No. 2313 firmado el 12 de diciembre de 2005 por valor de $27.581.017, con una duración de dos (2) años. Así mismo se encuentra la salida de almacén No. 7063 del FVS del 22 de mayo de 2006 por valor de $27.581.017, la cual está firmada por quien entrega y por quien recibe. Comodato que se encuentra vencido desde el año 2007 y no hay gestión alguna por parte del FDLCH, pero no se pudo establecer en que cuenta contable se registró este valor. Por las inconsistencias presentadas esta cuenta no es razonable y sus cifras son inciertas por lo que está afectando la confiabilidad de los estados contables. Por lo anterior están incumpliendo lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública emanado del Contador General de la Nación, en el numeral 2.9.1.1.5 Propiedad, Planta y Equipo ítem 169, 170, 171, 173, 174 y 175 | Hallazgo administrativo: Por las inconsistencias presentadas esta cuenta no es razonable y sus cifras son inciertas por lo que está afectando la confiabilidad de los estados contables | Establecer las diferencias entre las cifras registradas en el aplicativo LIMAY y Almacén, una vez se obtengan los resultados de la toma física, para efectuar los ajustes pertinentes. Actualmente mensualmente se efectúan conciliaciones y no y no existe diferencia en la cuenta Propiedad planta y equipo no explotados. | CUENTA VEHICULOS: Valor bienes cuenta vehiculos en Contabilidad / Valor bienes cuenta vehiculos según toma física | 1 | Contabilidad FDLCH y Almacén FDLCH | Contadora FDL CHAPINERO - Rosalba Urrego B. (Almacenista del FDLCH) | 2014-08-25 | 2014-12-31 | En ejecución | En ejecución Al 30 de septiembre/2014 se realizó el estudio previo para efectuar el proceso contractual de la toma física del año 2014. En Diciembre de 2014, se realizó el Contrato para realizar el Inventario Físico, el cual se efectuó con el contrato No. 095 de 2014, con la firma WR Ingenieros Avaluadores. El contratista incumplio en sus obligaciones y se le declaró incumplimiento en el 2015. Mediante Oficio No. 20150220178461 del 12 de Junio de 2015, se solicitó a la Contraloría, reprogramar su cumplimiento para el 31 de Diciembre de 2015, ya que la acción de estos hallazgos, están directamente relacionados con la Toma Física de inventarios, los cuales se proyectaban solucionar con los resultados de la misma, sin embargo el contrato celebrado en el 2014, para dicho fin, se le declaró incumplimiento, ya que el contratista no entregó el producto final, es por eso que se debe nuevamente contratar la Toma Física de inventarios, y con ello dar solución definitiva a los hallazgos encontrados, siendo imposible su cumplimiento para el 30 de junio de 2015 | 2 1 | 2 1 | 1 A. Abierta | 2015-05-26 | Según la contraloría, No se cumplió
5 | FILA_5 | Informe final Auditoria Regular Gubernamental con enfoque integral Modalidad Regular PAD 2013 | 2.3.10.1.1 | Se realizó la revisión de los contratos (comodato) como se observa en el cuadro anterior donde se puede ver una diferencia del saldo a diciembre 31 de 2012 frente al saldo reportado en el balance general a la misma fecha de $191.625.297. | Hallazgo administrativo: Por todas las inconsistencias presentadas tanto en los valores reportados por contabilidad frente a los valores registrados en los contratos de comodatos, como también el no detalle de la información en contabilidad toda vez que presenta las cifras en forma global y no por comodatario es imposible realizar estos cruces con los contrato | Realizar la toma física de inventarios de los bienes de propiedad del FDLCHAPINERO en la vigencia 2014 para comparar las cifras contabilizadas y efectuar los ajustes a que haya lugar por faltantes o sobrantes según corresponda con el informe final del inventario físico. | DEPURACION COMODATOS : (No. De depuraciones realizadas a la cuenta bienes entregados a terceros / No. De depuraciones programadas a la cuenta bienes entregados a terceros ) | 1 | Contabilidad FDLCH y Almacén FDLCH | Contadora FDL CHAPINERO - Rosalba Urrego B. (Almacenista del FDLCH) | 2014-08-25 | 2015-06-30 | En ejecución | En ejecución Al 30 de septiembre/2014 se realizó el estudio previo para efectuar el proceso contractual de la toma física del año 2014. En Diciembre de 2014, se realizó el Contrato para realizar el Inventario Físico, el cual se efectuó con el contrato No. 095 de 2014, con la firma WR Ingenieros Avaluadores. El contratista incumplio en sus obligaciones y se le declaró incumplimiento en el 2015. Mediante Oficio No. 20150220178461 del 12 de Junio de 2015, se solicitó a la Contraloría, reprogramar su cumplimiento para el 31 de Diciembre de 2015, ya que la acción de estos hallazgos, están directamente relacionados con la Toma Física de inventarios, los cuales se proyectaban solucionar con los resultados de la misma, sin embargo el contrato celebrado en el 2014, para dicho fin, se le declaró incumplimiento, ya que el contratista no entregó el producto final, es por eso que se debe nuevamente contratar la Toma Física de inventarios, y con ello dar solución definitiva a los hallazgos encontrados, siendo imposible su cumplimiento para el 30 de junio de 2015 | 2 1 | 2 1 | 1 A. Abierta | 2015-05-26 | ABIERTA - se cumple en Junio de 2015
6 | FILA_6 | Informe final de Auditoria Modalidad Regular PAD 2014 | 2.1. FACTOR DE EVALUACIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL | 2.1.1 Hallazgo administrativo con impacto disciplinario: Contrato No. 100-2011 - JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS: El proceso de contratación se gestionó por medio de licitación pública. Los sitios priorizados a intervenir fuero quince (15) pero en el transcurso de la ejecución contractual y bajo el concepto que en los estudios previos manifiesta “ADEMÁS LOS QUE LE LLEGARE A INDICAR EL FONDO, SIEMPRE QUE EXISTA PRESUPUESTO PARA ATENDERLOS”, se procedió a modificarlos de manera mensual, según lo evidenciado en las distintas actas que obran en las carpetas de los contratos, firmadas por el Interventor, el supervisor del Fondo y el contratista de las modificaciones de obras. Durante la revisión de las obras, que realizo la Contraloría, en compañía de funcionarios del Fondo, el contratista y el interventor; se pudo evidenciar que algunos tramos del sector de la carrera 4 este entre calle 45 B y 45 C se encontraban deteriorados y un talud estaba próximo a colapsar, situación que impediría el tránsito del servicio de transporte para 5 barrios, afortunadamente gracias a la solicitud de la comunidad se logró que el contratista interviniera y realizara obras que mitigaran su necesidades, por un valor cercano a los cinco millones de pesos sin que ello afectara los costos del contrato. Igualmente se pudo evidenciar en el acta de entrega final de obras, que el contratista presenta a fin de que se le reconozca el valor de un 30% de AIU de Ítem de estudios y diseños de la construcción de un puente. Existe compromiso de la administración de proceder a descontar del acta de liquidación ese valor, que corresponde a la suma de $3.157.988.10 | Hallazgo administrativo con impacto disciplinario: Se evidencia la falta de planeación, desde el mismo momento de la elaboración de los términos de la referencia. Lo anterior es una estrategia para evadir la responsabilidad frente a la deficiencia de la información que se le entrega a los proponentes, violando con ello la obligación legal que se tiene de realizar estudios completos y previos a la apertura de los procesos licitatorios; debieron “elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos” (numeral 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993) y que de acuerdo con el numeral 3 del artículo 25 de la ley 80 de 1993 tanto las entidades como los servidores públicos, deben responder “…cuando hubieren abierto licitaciones sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de condiciones, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos Se constituye una presunta observación administrativa con impacto disciplinario trasgrediendo los siguientes ordenamientos legales: Ley 80 de 1993 “Artículo 24º. Del principio de Transparencia. Artículo 26º. Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: Artículo 51º.- De la Responsabilidad de los Servidores Públicos. Ley 1474 de 2011 “Artículo 87: Con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y los pliegos de condiciones”. Ley 734 de 2002 “Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: | Antes de iniciar los procesos de contratación de obra, garantizar que existan estudios y diseños de las obras que se vayan a contratar, o que por lo menos se encuentren estipulados en el contrato a realizar | ESTUDIOS Y DISEÑOS: No de Contratos de obra contratados / No de Estudios y diseños previos para contratar | 1 | Coordinación Administrativa y Financiera de Chapinero | Ingenieros y Arquitectos de la oficina de interventoría del FDLCH | 2014-08-25 | 2015-06-30 | CUMPLIDA | CUMPLIDA En el 2015, el IDRD entregó un estudio inicial de los parques a intervernir, donde da las características técnicas minimas que se deben tener en cuenta para la intervención de los parques que se proyectan realizar en el 2015, es de anotar que como no se construyen sino se realiza mantenimiento, estos parques ya se encuentran identificados por el IDRD. Igualmente el contrato de vias que se va a realizar en el 2015, contempla los estudios y diseños iniciales, los cuales se realizaron con el contrato No. 052 de 2013. (por ejm zona g) | 3 2 | 2 1 | 1 A. Abierta | 2015-05-26 | ABIERTA - se cumple en Junio de 2015
7 | FILA_7 | Informe final de Auditoria Modalidad Regular PAD 2014 | 2.7. FACTOR EVALUACIÓN GESTIÓN PRESUPUESTAL | 2.7.4.1. Hallazgo Administrativo: Revisados los registros presupuestales correspondientes a los saldos anteriores de obligaciones por pagar, como se muestra en el cuadro anterior, se detectaron en 78 contratos la persistencia de saldos presupuestales de obligaciones por pagar comprendidas entre los años 2003 y 2012 por valor de $1.367.052.011,96; aun cuando la Administración ha adelantado algunas acciones para solucionar el tema de las obligaciones por pagar, sin embargo no han sido suficientes para cumplir con lo normado en este tema para disminuir, anular, cancelar y/o liberar los recursos, sin que se presenten acciones fundamentales en la ejecución de los contratos, en contravía, con lo estipulado en las normas que para esta materia rigen | Hallazgo Administrativo: Las obligaciones por pagar que se constituyan y respalden compromisos que no hayan sido ejecutados dentro de los términos señalados por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, fenecerán. "ARTÍCULO 11. DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. Por lo anteriormente destacado, también se incumple, lo consagrado en la Circulares 009 de 2011 “Lineamientos para el saneamiento de las obligaciones por pagar constituidas por los Fondos de Desarrollo Local” y 012 de 2011 “Lineamientos para la liquidación de contratos y convenios de vigencias anteriores ” | Adelantar gestiones administrativas tendientes a disminuir los saldos de las Obligaciones por Pagar, mediante la solicitud de Actas de liquidación a las anteriores UEL, elaborar las Actas de Liquidación para cancelar los valores pendientes de pago y liberar los valores no ejecutados, así como el fenecimiento de aquellas sobre las cuales no se tenga certeza de su liquidación. con el fin de disminuir un 20% las obligaciones por pagar del 2014 con respecto a las del 2013 | OBLIGACIONES POR PAGAR: ((Obligaciones por pagar a 31 de diciembre de 2014 / Obligaciones por pagar a 31 de diciembre de 2013)-1) | -0.2 | Coordinación Administrativa y Financiera | Coordinadora Administrativa y Financiera - Responsable de Presupuesto del FDLCH | 2014-08-25 | 2014-12-31 | CUMPLIDA | CUMPLIDA: En el mes de diciembre se realizó una reunión se seguimiento a las Obligaciones por pagar, con asistencia de la Dirección Ejecutiva de Localidades y los funcionarios y/o contratistas a cargo de contratos de vigencias anteriores. SE solicita cierre del hallazgo | 3 2 | 3 2 | 1 A. Abierta | 2015-05-26 | ABIERTO - calificado parcialmente, ya que las acciones no se cumplieron en su totalidad
8 | FILA_8 | Informe final de Auditoria Modalidad Regular PAD 2014 | 2.9. RESULTADOS DE AUDITORIA A LOS ESTADOS CONTABLES | 2.9.4. Hallazgo Administrativo con impacto disciplinario: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - 16: Una vez analizada y confrontada la información suministrada por el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, se observa incertidumbre en el saldo de este rubro dado que el Fondo no efectuó a 31 de diciembre de 2013, la respectiva toma física de inventario; acto que se debe realizar “con el fin de verificar, clasificar, analizar y valorizar los bienes propiedad de la entidad, en cumplimiento de lo establecido por los Organismos de control, la Contaduría General de la Nación por la Dirección Distrital de Contabilidad, que disponen velar por el registro permanente y valorizado de los bienes muebles, Propiedad, Planta y Equipo devolutivos, consumo, servibles o inservibles, en servicio o en bodega, recibidos y entregados a terceros, que conforman el patrimonio de las entidades, de acuerdo con las normas vigentes en lo referente a las operaciones que afectan el manejo de inventarios”. Como consecuencia del no levantamiento del inventario físico para la vigencia auditada en los términos establecidos tanto por la Secretaría de Hacienda Distrital – SHD y Contaduría General de la Nación se observó que no se efectuaron ajustes y reclasificación de Bienes Devolutivos (propiedades, planta y equipo) a consumo | Hallazgo Administrativo con impacto disciplinario: como consecuencia del no levantamiento del inventario físico para la vigencia auditada en los términos establecidos tanto por la Secretaría de Hacienda Distrital – SHD y Contaduría General de la Nación se observó que no se efectuaron ajustes y reclasificación de Bienes Devolutivos (propiedades, planta y equipo) a consumo; transgrediéndose lo establecido en los numerales 2.3.1.5 en el cual el comité debe evaluar y autorizar mediante acto Administrativo la reclasificación de estos bienes en especial previo a la toma física de inventarios; 2.3.3.1. Comité de Inventarios y 4.10. Toma Física o Inventario del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital establecidos en la Resolución 01 de 2001, algunos subnumerales de los numerales 6. Objetivos, 7. Características Cualitativas de la Información Contable y 8. Principios de Contabilidad Pública del Plan General de Contabilidad Pública; así como los numerales 3.1., 3.3., 3.5., 3.6., 3.7. y 3.8 de la Resolución 357 de 2008 | Realizar la toma física de inventarios de los bienes de propiedad del FDLCHAPINERO en la vigencia 2014 para comparar las cifras contabilizadas y efectuar los ajustes a que haya lugar por faltantes o sobrantes según corresponda con el informe final del inventario físico. | TOMA FISICA: (Valor de bienes del FDLCH registrados contablemente / Valor de Bienes resultante del inventario físico) | 1 | ALMACEN | ROSALBA URREGO ALMACENISTA FDLCH | 2014-08-25 | 2015-06-30 | En ejecución | En ejecución Al 30 de septiembre/2014 se realizó el estudio previo para efectuar el proceso contractual de la toma física del año 2014. En Diciembre de 2014, se realizó el Contrato para realizar el Inventario Físico, el cual se efectuó con el contrato No. 095 de 2014, con la firma WR Ingenieros Avaluadores. El contratista incumplio en sus obligaciones y se le declaró incumplimiento en el 2015. Mediante Oficio No. 20150220178461 del 12 de Junio de 2015, se solicitó a la Contraloría, reprogramar su cumplimiento para el 31 de Diciembre de 2015, ya que la acción de estos hallazgos, están directamente relacionados con la Toma Física de inventarios, los cuales se proyectaban solucionar con los resultados de la misma, sin embargo el contrato celebrado en el 2014, para dicho fin, se le declaró incumplimiento, ya que el contratista no entregó el producto final, es por eso que se debe nuevamente contratar la Toma Física de inventarios, y con ello dar solución definitiva a los hallazgos encontrados, siendo imposible su cumplimiento para el 30 de junio de 2015 | 2 1 | 2 1 | 1 A. Abierta | 2015-05-26 | ABIERTA - se cumple en Junio de 2015
9 | FILA_9 | Informe final de Auditoria Modalidad Regular PAD 2014 | 2.9. RESULTADOS DE AUDITORIA A LOS ESTADOS CONTABLES | 2.9.5. Hallazgo Administrativo: BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS - 17: Revisada la información suministrada por la administración se observa que solo registra monumentos pero no se conocen, como tampoco se encuentran los valores de los parques y vías cuando que en la contratación se observa que del presupuesto de la vigencia se destinaron recursos para el mantenimiento como es el caso del Proyecto 3311402190890 “Mantenimiento y Rehabilitación de la malla vial y andenes de la Localidad”, con una apropiación inicial de $4.986.989.000 de la cual se comprometió el 99.82%, evidenciándose una autorización de giro de $1.919.531.971 que equivale a un 38.49%, es decir que el fondo no refleja la legalización del giro el cual debía evidenciarse en Bienes de Beneficios y Uso Público. Como consecuencia de la falta de actualización y suministro de soportes oportunos, confiables, veraces, que permitan constatar el grado de avance financiero de los proyectos y contratos de obra; lo cual dificulta la identificación y registros de valores exactos en los bienes de beneficio y uso público por lo que los valores son inciertos y el rubro no es razonable, dado que el Fondo no efectuó a 31 de diciembre de 2013, la respectiva toma física de inventario; acto que se debe realizar | Hallazgo Administrativo: Como consecuencia del no levantamiento del inventario físico para la vigencia auditada en los términos establecidos tanto por la Secretaría de Hacienda Distrital – SHD y Contaduría General de la Nación se observó que no se efectuaron ajustes y reclasificación de Bienes Devolutivos (propiedades, planta y equipo) a consumo; transgrediéndose lo establecido en los numerales 2.3.1.5 en el cual el comité debe evaluar y autorizar mediante acto Administrativo la reclasificación de estos bienes en especial previo a la toma física de inventarios; 2.3.3.1. Comité de Inventarios y 4.10. Toma Física o Inventario del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital establecidos en la Resolución 01 de 2001, algunos subnumerales de los numerales 6. Objetivos, 7. Características Cualitativas de la Información Contable y 8. Principios de Contabilidad Pública del Plan General de Contabilidad Pública; así como los numerales 3.1., 3.3., 3.5., 3.6., 3.7. y 3.8 de la Resolución 357 de 2008 | Efectuar reclasificación por depuración de las cifras registradas contablemente y que corresponde a Bienes de Uso Público de acuerdo con información que certifique el ejecutor del mantenimiento y rehabilitación de vias, parques de acuerdo con la contratación en ejecución en la vigencia 2014, teniendo en cuenta que se pueden registrar solo con documentos soporte idóneos contablemente. | BIENES DE USO PUBLICO: (valor reclasificado y depurado de BUP/ Valor de cifra por depurar BUP) | 1 | CONTABILIDAD | SUSY SEGURA CONTADORA FDL | 2014-08-25 | 2014-12-31 | CUMPLIDA | CUMPLIDA: El valor del contrato de ejecución de vias en los giros (contrato No. 052 de 2014), se llevo a Bienes de Beneficio y Uso Público en construcción en la contabilidad del 2014. Mediante Oficio No. 20150220178461 del 12 de Junio de 2015, se solicitó a la Contraloría, reprogramar su cumplimiento para el 31 de Diciembre de 2015 Con respecto al de parques, se llevó al gasto porque es mantenimiento de parques | 3 2 | 3 2 | 1 A. Abierta | 2015-05-26 | ABIERTO - calificado parcialmente, ya que las acciones no se cumplieron en su totalidad
10 | FILA_10 | Informe final de Auditoria Modalidad Regular PAD 2014 | 2.9. RESULTADOS DE AUDITORIA A LOS ESTADOS CONTABLES | 2.9.6. Hallazgo Administrativo: OTROS ACTIVOS - 19: Una vez analizada y confrontada la información suministrada por el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, se observa incertidumbre en el saldo de esta cuenta dado que el Fondo no efectuó a 31 de diciembre de 2013, la respectiva toma física de inventario. | Hallazgo Administrativo: como consecuencia del no levantamiento del inventario físico para la vigencia auditada en los términos establecidos tanto por la Secretaría de Hacienda Distrital – SHD y Contaduría General de la Nación se observó que no se efectuaron ajustes y reclasificación de Bienes Devolutivos (propiedades, planta y equipo) a consumo; transgrediéndose lo establecido en los numerales 2.3.1.5 en el cual el comité debe evaluar y autorizar mediante acto Administrativo la reclasificación de estos bienes en especial previo a la toma física de inventarios; 2.3.3.1. Comité de Inventarios y 4.10. Toma Física o Inventario del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital establecidos en la Resolución 01 de 2001, algunos subnumerales de los numerales 6. Objetivos, 7. Características Cualitativas de la Información Contable y 8. Principios de Contabilidad Pública del Plan General de Contabilidad Pública; así como los numerales 3.1., 3.3., 3.5., 3.6., 3.7. y 3.8 de la Resolución 357 de 2008 “Por la cual se adopta el procedimientos de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación”, afectando la confiabilidad, verificabilidad y registro de esta cuenta y exponiendo los bienes al riesgo de pérdida. Adicionalmente transgrede La Resolución 007 de enero 5 del 2007 | Realizar la toma física de inventarios de los bienes de propiedad del FDLCHAPINERO en la vigencia 2014 para comparar las cifras contabilizadas y efectuar los ajustes a que haya lugar para la cuenta Otros Activos. | OTROS ACTIVOS: (Valor otros activos / Valor cifra por reclasificar Otros activos) | 1 | CONTABILIDAD | SUSY SEGURA CONTADORA FDL | 2014-08-25 | 2015-06-30 | En ejecución | En ejecución Al 30 de septiembre/2014 se realizó el estudio previo para efectuar el proceso contractual de la toma física del año 2014. En Diciembre de 2014, se realizó el Contrato para realizar el Inventario Físico, el cual se efectuó con el contrato No. 095 de 2014, con la firma WR Ingenieros Avaluadores. El contratista incumplio en sus obligaciones y se le declaró incumplimiento en el 2015. Mediante Oficio No. 20150220178461 del 12 de Junio de 2015, se solicitó a la Contraloría, reprogramar su cumplimiento para el 31 de Diciembre de 2015, ya que la acción de estos hallazgos, están directamente relacionados con la Toma Física de inventarios, los cuales se proyectaban solucionar con los resultados de la misma, sin embargo el contrato celebrado en el 2014, para dicho fin, se le declaró incumplimiento, ya que el contratista no entregó el producto final, es por eso que se debe nuevamente contratar la Toma Física de inventarios, y con ello dar solución definitiva a los hallazgos encontrados, siendo imposible su cumplimiento para el 30 de junio de 2015 | 2 1 | 2 1 | 1 A. Abierta | 2015-05-26 | ABIERTA - se cumple en Junio de 2015
11 | FILA_11 | Informe final de Auditoria Modalidad Regular PAD 2014 | 2.9. RESULTADOS DE AUDITORIA A LOS ESTADOS CONTABLES | 2.9.7. Hallazgo Administrativo:HACIENDA PÚBLICA - 31: Se observa incertidumbre en el saldo de esta cuenta dado que el Fondo no efectuó a 31 de diciembre de 2013, la respectiva toma física de inventario; acto que se debe realizar | Hallazgo Administrativo: como consecuencia del no levantamiento del inventario físico para la vigencia auditada en los términos establecidos tanto por la Secretaría de Hacienda Distrital – SHD y Contaduría General de la Nación se observó que no se efectuaron ajustes y reclasificación de Bienes Devolutivos (propiedades, planta y equipo) a consumo; transgrediéndose lo establecido en los numerales 2.3.1.5 en el cual el comité debe evaluar y autorizar mediante acto Administrativo la reclasificación de estos bienes en especial previo a la toma física de inventarios; 2.3.3.1. Comité de Inventarios y 4.10. Toma Física o Inventario del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital establecidos en la Resolución 01 de 2001, algunos subnumerales de los numerales 6. Objetivos, 7. Características Cualitativas de la Información Contable y 8. Principios de Contabilidad Pública del Plan General de Contabilidad Pública; así como los numerales 3.1., 3.3., 3.5., 3.6., 3.7. y 3.8 de la Resolución 357 de 2008. | Realizar la toma física de inventarios de los bienes de propiedad del FDLCHAPINERO en la vigencia 2014 para comparar las cifras contabilizadas y efectuar los ajustes a que haya lugar para el grupo Hacienda Pública y sus respectivas cuentas. | CAPITAL FISCAL: (Valor ajustado y depurado de grupo 31 /Valor por reclasificar GRUPO 31) | 1 | CONTABILIDAD | SUSY SEGURA CONTADORA FDL | 2014-08-25 | 2015-06-30 | En ejecución | En ejecución Al 30 de septiembre/2014 se realizó el estudio previo para efectuar el proceso contractual de la toma física del año 2014. En Diciembre de 2014, se realizó el Contrato para realizar el Inventario Físico, el cual se efectuó con el contrato No. 095 de 2014, con la firma WR Ingenieros Avaluadores. El contratista incumplio en sus obligaciones y se le declaró incumplimiento en el 2015. Mediante Oficio No. 20150220178461 del 12 de Junio de 2015, se solicitó a la Contraloría, reprogramar su cumplimiento para el 31 de Diciembre de 2015, ya que la acción de estos hallazgos, están directamente relacionados con la Toma Física de inventarios, los cuales se proyectaban solucionar con los resultados de la misma, sin embargo el contrato celebrado en el 2014, para dicho fin, se le declaró incumplimiento, ya que el contratista no entregó el producto final, es por eso que se debe nuevamente contratar la Toma Física de inventarios, y con ello dar solución definitiva a los hallazgos encontrados, siendo imposible su cumplimiento para el 30 de junio de 2015 | 2 1 | 2 1 | 1 A. Abierta | 2015-05-26 | ABIERTA - se cumple en Junio de 2015
12 | FILA_12 | Informe Final Modalidad Especial PAD 2014 (09 Dic 2014) | 2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA | 2.3.1. Hallazgo Administrativo con incidencia Disciplinaria y Fiscal - Convenio de Asociación No. 067 de 2012 - Contratista: Corporación Colombia Diversa – Incumpliendo por parte del interventor con lo establecido en el Manual de contratación local donde están obligados a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado según la Ley 1474 de 2011, en sus artículos 83 y 84. Con lo anterior se determina un posible detrimento por $25`760.987 Se observó: 1. No se evidencia los siguientes documentos: Certificado de Registro Único de Proponente-RUP, el oficio de invitación de la alcaldía y el acto administrativo que autoriza la contratación. 2. En la página Web SECOP no se encuentra publicado el contrato como lo estipula la Cláusula Vigésima – Publicación, 3. Por lo anterior se contraviene lo estipulado en el artículo 2.2.5. “Publicidad del procedimiento en el SECOP 4. 5. No se realizó la entrega de las treinta (30) impresiones de afiches publicitarios para colocar en las facultades de publicidad y diseño gráfico del concurso 6. se encuentra el Plan de Trabajo para el proyecto “SEMANA LOCAL DE LA DIVERSIDAD 2012”, el cual no se encuentra firmado por la persona responsable de enviar el informe. 7. se estaría incumpliendo parte del proyecto que era garantizar la publicación en las universidades y colegios. 8. elementos que no han ingresado al almacén del fondo de desarrollo por lo que estaría incumpliendo la CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL ASOCIADO. OBLIGACIONES GENERALES NUMERAL 28. 9. No se identifica por ninguna parte el nombre del respectivo colegio por lo que no tiene la certeza de cuales colegios se está hablando. 10. A folios 347 y 348 se relaciona el memorando con el radicado No. 20130220003083 del 06-05-2013 dirigido al alcalde local de la supervisión de apoyo donde le manifiesta que faltan los contratos de los profesionales que ejecutaron el proyecto, comprobante de los recorridos de las universidades, entre otros documentos. 11. De estos ítems no se encuentran las cotizaciones ni las facturas que avalen el pago de los mismos como tampoco para los elementos que deben ser ingresados al almacén del fondo 12. A folio 623 se encuentra el memorando con radicado No. 20130220003093 del 06-05-2013 dirigido al alcalde local y firmado por la supervisión de apoyo donde está manifestando que no se entregaron comprobantes del informe 2…. Pero a su vez da aval al certificado de cumplimiento al 100%. Por lo que se está incumpliendo 13. Se realizaron dos (2) pagos en esta orden incumpliendo lo establecido en la Cláusula Quinta.- Valor y forma de Pago donde manifiesta que se hará un primer pago por el 40% del valor total de contrato, a la tercera (3ra) semana de ejecución y segundo pago del 40% correspondiente a la sexta (6ta), semana de ejecución, sin que exista documento donde especifiquen el cambio de esta cláusula incurriendo en una falta disciplinaria. Se anexa el informe financiero final del convenio donde manifiesta que se ejecutó $81.029.462, valores que están distribuidos en varios ítems, este ente de control realizó verificación de los documentos soportes que se encuentran anexos en las carpetas del contrato estableciendo que los documentos soportes (Facturas y cuentas de cobro), registran un valor total de $55.268.475 que frente al valor total del convenio de asociación $81.029.462 se presenta un posible daño patrimonial por $25.760.987. | Hallazgo Administrativo con incidencia Disciplinaria y Fiscal - Constituyéndose una observación Administrativa con incidencia disciplinaria. Presunta Norma Vulnerada: Numeral 31 del art. 48 de la Ley 734 de 2002, artículo 209 Constitución Política. Incumpliendo por parte del interventor con lo establecido en el Manual de contratación local donde están obligados a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado según la Ley 1474 de 2011, en sus artículos 83 y 84. Con lo anterior se determina un posible detrimento por $25`760.987 | FISCAL: Divulgar el Manual de Contratación, especialmente el capitulo de funciones de los interventores y/o supervisores de apoyo. Es de anotar que aunque es un hallazgo con incidencia disciplinaria y fiscal, se aplican acciones de tipo correctivo en los campos de seguimiento a la contratación | MANUAL DE CONTRATACIÓN: 1 Manual de contratación divulgado | 1 | Coordinación Administrativa y Financiera de Chapinero | Coordinadora Administrativa y Financiera; Profesionales designados como supervisores de apoyo; Interventores y contratistas como supervisores de apoyo | 2014-12-16 | 2015-10-31 | En ejecución | En ejecución | 2 1 | 2 1 | 1 A. Abierta | 2015-05-26 | ABIERTA - se cumple en el segundo semestre de 2015
13 | FILA_13 | Informe Final Modalidad Especial PAD 2014 (09 Dic 2014) | 2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA | 2.5.1 Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria - Contrato de Suministro 076-2013 - Contratista: Estudio Creativo San Francisco S.A.S. Se evidencia que no aparece proceso documental o radicado ORFEO en donde se registre la solicitud de prórroga del contrato 078 de 2013 (folio 774), suscrita por la representante legal de Estudio Creativo San Francisco S.A.S., a (folio 775), se observa la aprobación de la solicitud de la prórroga, los precitados documentos son fechados el 20 de marzo de 2014, este ente de control observa con gran extrañeza que los documentos no tienen radicado del sistema Orfeo, y aún más carece de un responsable que los haya recepcionado en la oficina jurídica, lo que nos lleva a inferir que no existe un debido control en el manejo de los documentos perdiéndose la trazabilidad de cada uno de estos | Hallazgo Administrativo con incidencia Disciplinaria: se evidenció debilidades e inconsistencias en el manejo de las comunicaciones como es el caso de la solicitud de prórroga del contrato 078 de 2013, situación que ocasiona que se incumplan funciones públicas, “…cumplir con los programas de gestión documental, para la producción, recepción, distribución, seguimiento, conservación y consulta de los documentos…”, razón por la cual se presenta una observación administrativo con por incumplimiento a los artículos 1, 2 y 7 del Acuerdo 060 de 2001 del Archivo General de la Nación, numeral 1, del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 | Solicitar a los interventores y/o supervisores de apoyo, que toda solicitud de contratación y/o modificación contractual, deben venir radicados por el sistema de gestión documental existente. | RADICACIÓN DOCUMENTOS: Solicitudes de contratación radicadas por ORFEO | 1 | Coordinación Administrativa y Financiera de Chapinero | Coordinadora Administrativa y Financiera; Profesionales designados como supervisores de apoyo; Interventores y contratistas como supervisores de apoyo | 2014-12-16 | 2015-10-31 | En ejecución | En ejecución | 2 1 | 2 1 | 1 A. Abierta | 2015-05-26 | ABIERTA - se cumple en el segundo semestre de 2015
14 | FILA_14 | Informe Final Modalidad Especial PAD 2014 (09 Dic 2014) | 2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA | 2.6.1. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: Contrato de Prestación de Servicios No. 094 de 2012 - Contratista: María Fernanda Rojas Guzmán Se observa desde el cumplimiento en el desarrollo del convenio de asociación 076 de 2012 El interventor no cumplió con lo consignado en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 “….La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos” y adicionalmente lo enunciado en el artículo 84 de la misma Ley “…Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.” Revisadas las cuatro (4) carpetas del contrato se observó: 1. No se observó el cumplimiento de la interventoría en el cumplimiento del contratista (Fundación Creo en Ti), toda vez que no cumplió con lo consignado en la clausula sexta, obligaciones del ejecutor pagina 3/7. 2. no presenta el desarrollo como tal de su función como interventora del convenio de asociación 076 de 2012, toda vez que no se observó y no se encontró prueba de la labor en la interventoría financiera, administrativa y técnica del convenio de asociación. 3. no se evidencio que el contratista haya presentado el informe financiero, administrativo y técnico del convenio de asociación, toda vez que no adjunta todo los soportes que dan fe de su actividad. 4. se presenta el Certificado de cumplimiento de 16 de octubre de 2013, en donde no hay ninguna observación a la falta de la presentación y cumplimiento de la Interventoría financiera del convenio. 5. cumplimiento del objeto del manifiesta el supervisor que cumplió con el objeto del contrato, no siendo real por los numerales anteriores. 6. se pudo evidenciar que no existen los comprobantes de contabilidad de la información financiera. | Hallazgo Administrativo con incidencia Disciplinaria: se evidencia una observación administrativa con impacto disciplinario por transgredir los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, los artículos 772, 773 y 774 del Estatuto Tributario, El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, y lo enunciado en el Decreto 2649 de 1993 como norma técnica de la contabilidad y por el incumplimiento del objeto del contrato y de lo consagrado en el convenio de asociación 076 de 2012, en el artículo sexto, Obligaciones del ejecutor. Por lo anterior se puede ver la falta de revisión por parte de la interventoría encargada de hacerle seguimiento a la ejecución del contrato como a sus documentos soportes. | Informar a los supervisores e interventores, sobre sus obligaciones y responsabilidades en el control y seguimiento a los contratos supervisados. | DIVULGACION INTERVENTORIA: 1 Manual de interventoría informado | 1 | Coordinación Administrativa y Financiera de Chapinero | Coordinadora Administrativa y Financiera; Profesionales designados como supervisores de apoyo; Interventores y contratistas como supervisores de apoyo | 2014-12-16 | 2015-10-31 | En ejecución | En ejecución | 2 1 | 2 1 | 1 A. Abierta | 2015-05-26 | ABIERTA - se cumple en el segundo semestre de 2015
15 | FILA_15 | Informe Final Modalidad Especial PAD 2014 (09 Dic 2014) | 2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA | 2.7.1. Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal - Convenio de Asociación No. 076 de 2012 - Contratista: Fundación Creo en Ti. Falta de cumplimiento del contratista con el objeto del convenio y con la propuesta presentada al Fondo de Desarrollo Local de Chapinero y la falta de revisión por parte de la interventoría encargada de hacer el seguimiento a la ejecución del contrato como a sus documentos soportes 1. En el folios 152 a 160 se encontraron los cronogramas sin firmas, no dando cumplimiento a lo acordado en los estudios previos, y en el convenio de asociación. 2. En los soportes del convenio, en las 21 carpetas contentivas solo se encontraron dos contratos de trabajo, del equipo de trabajo que realizó las funciones del convenio, como fueron: Coordinadora general y del monitor técnico; faltando los contratos de los 5 instructores para actividad física. 3. se encuentran carpetas con fotocopias con los nombres de las personas que asistieron a las diferentes actividades, con varias huellas digitales, sin fecha ni lugar de realización de las actividades, sin nombre de la actividad a la cual corresponde la planilla de control de asistencia. Igual no se encontraron los listados de las personas que fueron inscritas, ni el listado de las personas que asistieron a cada una de las actividades objeto del conveni. 4. se pudo evidenciar que no existen los comprobantes de contabilidad de la información financiera, soportes como son los contratos de prestación de servicios para sustentar las actividades de la ejecución del convenio, solo se encontraron dos contratos; faltan las facturas de compra de los elementos, el ingreso de los elementos que fueron adquiridos con la cofinanciación por aparte del contratista, toda vez que los soportes contables son documentos que prueban la ocurrencia de un hecho económico, en este caso no obran en los folios contentivos del convenio de asociación, en conclusión, todo comprobante de contabilidad debe estar respaldado por un soporte.. 5. No se encontró prueba de la entrega de los elementos que se comprometió el contratista en la cofinanciación, no encontrándose los soportes ni la información correspondiente al compromiso de la cofinanciación establecida en la cláusula segunda: “…la Fundación creo en Ti Colombia aportara de $13.120.000 de acuerdo a la propuesta de cofinanciación, que hace parte del convenio” . Se determina que la falta de soportes de ingreso al almacén y la falta de facturas mediante las cuales se pueda verificar la adquisición de los elementos que hacían parte de la cofinanciación, situación por la cual se constituye un presunto detrimento en cuantía total siete millones ciento veinte mil pesos $7.120.000 | Hallazgo Administrativo con incidencia Disciplinaria y Fiscal: se evidencia una observación administrativa con impacto disciplinario por transgredir los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, los artículos 772, 773 y 774 del Estatuto Tributario, El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, y lo enunciado en el Decreto 2649 de 1993 como norma técnica de la contabilidad y por el incumplimiento del objeto del contrato y de lo consagrado en el convenio de asociación 076 de 2012, en el artículo sexto, Obligaciones del ejecutor. Por lo anterior, se puede ver la falta de cumplimiento del contratista con el objeto del convenio y con la propuesta presentada al Fondo de Desarrollo Local de Chapinero y la falta de revisión por parte de la interventoría encargada de hacer el seguimiento a la ejecución del contrato como a sus documentos soportes. Teniendo en cuenta la anterior información, se determina que la falta de soportes de ingreso al almacén y la falta de facturas mediante las cuales se pueda verificar la adquisición de los elementos que hacían parte de la cofinanciación, situación por la cual se constituye un presunto detrimento en cuantía total siete millones ciento veinte mil pesos $7.120.000 | Solicitar a los interventores y/o supervisores de apoyo, que los pagos a los contratos deben contar con los soportes de las facturas que sean del caso | SOPORTES PAGO: Pagos realizados / Verificación soportes de pago | 1 | Coordinación Administrativa y Financiera de Chapinero | Coordinadora Administrativa y Financiera; Profesionales designados como supervisores de apoyo; Interventores y contratistas como supervisores de apoyo | 2014-12-16 | 2015-10-31 | En ejecución | En ejecución | 2 1 | 2 1 | 1 A. Abierta | 2015-05-26 | ABIERTA - se cumple en el segundo semestre de 2015
16 | FILA_16 | Informe final Auditoria Modalidad Regular PAD 2015 | 2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA | 2.3.1. Hallazgo Administrativo: CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS No. 068 de 2013 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO Y ORGANIZACIÓN ACCESO COLOMBIA. Verificadas las carpetas contentivas, se evidenciar que a folio 450 se encuentra la certificación de cumplimiento emitida por el supervisor de apoyo al contrato Correspondiente al 30%. Confirmado el equipo de trabajo por el Ente de Control vía telefónica, se determinó que la Tallerista Andrea Alarcón Bernal no participo en la ejecución del contrato por cuanto le salió una propuesta de trabajo; ante esta situación el equipo auditor no evidenció un documento que manifestara al supervisor el cambio de la Tallerista en mención | Hallazgo Administrativo: Contraviene lo estipulado en la Cláusula Segunda - obligaciones del contratista en lo que respecta a las Específicas en el numeral 6 “Es de anotar que cuando se requiera algún cambio en el personal inicialmente propuesto, el mismo deberá contar con el visto bueno y aprobación del Fondo de Desarrollo Local”. | Solicitar a los interventores y/o supervisores de apoyo, que todo cambio en la ejecución del contrato, debe tener la aprobación del supervisor del contrato | SUPERVISORES: Un oficio a los supervisores de apoyo sobre recomendaciones en el seguimiento | 1 | Coordinación Administrativa y Financiera de Chapinero | Coordinadora Administrativa y Financiera; Profesionales designados como supervisores de apoyo; Interventores y contratistas como supervisores de apoyo | 2015-03-25 | 2015-12-31 | En ejecución | En ejecución | 2 1 | 2 1 | 1 A. Abierta | 2015-05-26
17 | FILA_17 | Informe final Auditoria Modalidad Regular PAD 2016 | 2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA | 2.3.2 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria: CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS No. 068 de 2013 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO Y ORGANIZACIÓN ACCESO COLOMBIA. Revisadas las facturas Números 028 de marzo 7 de 2014 y 032 de junio 4 de 2014, se observa que al señor Yolhman Andrey Sepúlveda quien prestó el servicio de transporte durante la ejecución del contrato en mención, le fueron cancelados en total $11.237.900 a través de cuentas de cobro. Llama la atención al equipo auditor que no se encuentre ningún otro documento soporte del servicio prestado, como planillas autorizadas por la empresa en la cual se encuentra afiliado los vehículos y las rutas y número de pasajeros que fueron transportados para los diferentes eventos programados en la ejecución del contrato 068 de 2013; así como registros fotográficos de los vehículos. Igual situación se pudo corroborar con las cuentas de cobro de German Andrés González a quien le fueron cancelados $10.196.000 quien presto los servicios de equipos de video Bean, computador alquiler de equipos para proyección de películas y muy curiosamente Servicio de Spa con masaje relajante para 5 personas. A la señora Yolanda Milena León quien suministro los refrigerios por valor de $10.662.000, no se evidencian soportes que justifiquen el suministro de dicho servicio. Igual situación la presenta la señora Lady Karen Marroquín Mojica cancelándosele $4.747.000 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria: Por consiguiente los informes financieros no se encuentran debidamente soportados con facturas, lo anterior genera incertidumbre a este Ente de Control por la falta de soportes que justifiquen los valores cancelados y ejecutados, situación que se considera un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | Solicitar a los interventores y/o supervisores de apoyo, que los pagos a los contratos deben contar con los soportes de las facturas que sean del caso | SOPORTES PAGO: Facturas para Pago / Facturas verificadas con soporte de pago | 1 | Coordinación Administrativa y Financiera de Chapinero | Coordinadora Administrativa y Financiera; Profesionales designados como supervisores de apoyo; Interventores y contratistas como supervisores de apoyo | 2015-03-25 | 2015-12-31 | En ejecución | En ejecución | 2 1 | 2 1 | 1 A. Abierta | 2015-05-26
18 | FILA_18 | Informe final Auditoria Modalidad Regular PAD 2017 | 2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA | 2.3.3. Hallazgo Administrativo: CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS No. 028 de 2014 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO Y CORPORACIÓN SEDECOM Verificadas las carpetas contentivas del contrato, se pudo evidenciar que existen planillas de inscripción, asistencia y/o registro de las diferentes actividades unas en original y otras en fotocopia, algunas piezas publicitarias, registro fotográfico, actas de seguimiento a la ejecución del contrato e informes, discos compactos. Se observó que los informes financieros no se encuentran debidamente soportados con facturas, recibos, entre otros. Igualmente, no se encontraron los contratos de prestación de servicios, ni constancias de pago de honorarios a los profesionales que participaron en la feria, que permita constatar la correcta inversión y/o legalización de los recursos entregados por parte del Fondo de Desarrollo Local de chapinero | Hallazgo Administrativo: Es oportuno anotar que frente al tema de facturas, el Estatuto Tributario señala lo siguiente: “ARTICULO 615. OBLIGACIÓN DE EXPEDIR FACTURA. Para efectos tributarios, todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a éstas, o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, deberán expedir factura o documento equivalente, y conservar copia de la misma por cada una de las operaciones que realicen, independientemente de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales.” (…) “ARTICULO 616-1. FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE (Artículo adicionado por el artículo 37 de la Ley 223 de 1995): La factura de venta o documento equivalente se expedirá, en las operaciones que se realicen con comerciantes, importadores o prestadores de servicios o en las ventas a consumidores finales. Son documentos equivalentes a la factura de venta: El tiquete de máquina registradora, la boleta de ingreso a espectáculos públicos, entre otros. Por consiguiente para este equipo auditor se genera incertidumbre en la información que reposa en las carpetas contentivas del contrato, situación que genera una posible observación administrativa | Solicitar a los interventores y/o supervisores de apoyo, que los pagos a los contratos deben contar con los soportes de las facturas que sean del caso | SOPORTES PAGO: Facturas para Pago / Facturas verificadas con soporte de pago | 1 | Coordinación Administrativa y Financiera de Chapinero | Coordinadora Administrativa y Financiera; Profesionales designados como supervisores de apoyo; Interventores y contratistas como supervisores de apoyo | 2015-03-25 | 2015-12-31 | En ejecución | En ejecución | 2 1 | 2 1 | 1 A. Abierta | 2015-05-26
19 | FILA_19 | Informe final Auditoria Modalidad Regular PAD 2020 | 2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA | 2.7.1. Hallazgo Administrativo: REVISIÓN DE LOS LIBROS OFICIALES Comparativo entre el Libro Mayor y B/ce con las Notas de Carácter Específicas Realizado el comparativo entre el Balance General y las Notas de Carácter Específicas con corte a 31 de diciembre de 2014, no se pudo realizar en su totalidad toda vez que esta última no cuenta con todas las cuentas que componen los rubros del balance. | Hallazgo Administrativo: REVISIÓN DE LOS LIBROS OFICIALES Comparativo entre el Libro Mayor y B/ce con las Notas de Carácter Específicas De lo realizado en el cuadro anterior se pudo confrontar la cuenta Deudores y presenta una diferencia de $6.559.000 frente al reportado en las notas, por lo anterior no se está dando cumplimiento al Plan General de Contabilidad Pública emanada del Contador General de la Nación en el numeral 113 | Elaborar las notas a los estados financieros de la vigencia 2015, con la mayoría de las cuentas del balance , en las que se deba hacer aclaraciones | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS: Documento de las notas a los estados financieros de la vigencia 2015, con las aclaraciones del caso con las cuentas del balance | 1 | CONTABILIDAD | SUSY SEGURA CONTADORA FDL | 2015-03-25 | 2015-12-31 | En ejecución | En ejecución | 2 1 | 2 1 | 1 A. Abierta | 2015-05-26
20 | FILA_20 | Informe final Auditoria Modalidad Regular PAD 2021 | 2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA | 2.7.3. Hallazgo Administrativo: El rubro Propiedad, Planta y Equipo está compuesto por veinticuatro (24) cuentas, el cual fue observado en las vigencias 2012 y 2013 por la Contraloría de Bogotá, la entidad no dio cumplimiento al Plan de Mejoramiento correspondiente suscrito a raíz del informe presentado en el PAD 2013 vigencia 2012 y para el informe presentado en el PAD 2014 vigencia 2013 la administración solicitó modificación de las fechas para el 30 de junio de 2015 del Plan de Mejoramiento con el fin de realizar la toma física de los inventarios y realizar los ajustes a los estados contables. Por lo anterior para la vigencia 2014 tampoco fue realizado el inventario anual obligatorio que exige la Resolución No. 001 de 2011 de la Secretaría de Hacienda Distrital, acto que se debe realizar “con el fin de verificar, clasificar, analizar y valorizar los bienes propiedad de la entidad, en cumplimiento de lo establecido por los Organismos de control, la Contaduría General de la Nación por la Dirección Distrital de Contabilidad, que disponen velar por el registro permanente y valorizado de los bienes muebles, Propiedad, Planta y Equipo devolutivos, consumo, servibles o inservibles, en servicio o en bodega, recibidos y entregados a terceros, que conforman el patrimonio de las entidades, de acuerdo con las normas vigentes en lo referente a las operaciones que afectan el manejo de inventarios”. | Hallazgo Administrativo: Como consecuencia del no levantamiento del inventario físico para la vigencia auditada en los términos establecidos tanto por la Secretaría de Hacienda Distrital – SHD y Contaduría General de la Nación se observó que no se efectuaron ajustes y reclasificación de Bienes Devolutivos (propiedades, planta y equipo) a consumo; transgrediéndose lo establecido en los numerales 2.3.1.5 en el cual el comité debe evaluar y autorizar mediante acto Administrativo la reclasificación de estos bienes en especial previo a la toma física de inventarios; 2.3.3.1. Comité de Inventarios y 4.10. Toma Física o Inventario del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital establecidos en la Resolución 01 de 2001, algunos subnumerales de los numerales 6. Objetivos, 7. Características Cualitativas de la Información Contable y 8. Principios de Contabilidad Pública del Plan General de Contabilidad Pública; así como los numerales 3.1., 3.3., 3.5., 3.6., 3.7. y 3.8 de la Resolución 357 de 2008 ...... Por estas razones se presenta incertidumbre en los saldos registrados en el Balance General a 31 de diciembre de 2014 y dichas cuentas no son razonables. | Realizar la toma física de inventarios de los bienes de propiedad del FDL CHAPINERO en la vigencia 2015 para establecer los valores del rubro de propiedad, planta y equipo y poder realizar los ajustes y reclasificación de los bienes según sea el caso | TOMA FISICA INVENTARIOS: (Ajustes y reclasificación de bienes realizados de acuerdo a los resultados de la toma física /Ajustes y reclasificación de bienes por realizar de acuerdo a los resultados de la toma física) | 1 | ALMACEN y CONTABILIDAD | ROSALBA URREGO (ALMACENISTA FDLCH) - SUSY CORREDOR (CONTADORA FDLCH) | 2015-03-25 | 2015-12-31 | En ejecución | En ejecución | 2 1 | 2 1 | 1 A. Abierta | 2015-05-26
21 | FILA_21 | Informe final Auditoria Modalidad Regular PAD 2022 | 2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA | 2.7.4. Hallazgo Administrativo: Igualmente, se observa que frente a la observación administrativa realizada en el informe de estados contables sobre la cuenta 171501 Monumentos se estaba registrando un valor de $41.933.925.19 se manifiesta por parte de la administración que se trata de una estatua de Carlos Gardel que fue donada por Caracol pero en ningún momento se anexan estos documentos para justificar dicha cifra por lo que continúa la observación realizada en el PAD 2014 vigencia 2013 y se estaría sobreestimando la cuenta en este valor. Dado que el Fondo no efectuó a 31 de diciembre de 2014, la respectiva toma física de inventario; acto que se debe realizar “con el fin de verificar, clasificar, analizar y valorizar los bienes propiedad de la entidad, en cumplimiento de lo establecido por los Organismos de control, la Contaduría General de la Nación por la Dirección Distrital de Contabilidad, que disponen velar por el registro permanente y valorizado de los bienes muebles, Propiedad, Planta y Equipo devolutivos, consumo, servibles o inservibles, en servicio o en bodega, recibidos y entregados a terceros, que conforman el patrimonio de las entidades, de acuerdo con las normas vigentes en lo referente a las operaciones que afectan el manejo de inventarios” | Hallazgo Administrativo: Por lo anteriormente observado se estaría incumpliendo lo establecido en los numerales 2.3.1.5; 2.3.3.1. y 4.10 del “Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital”, establecidos en la Resolución 01 de 2001 y las características cualitativas de la información contable pública en los numerales 103, 104 y 106 del Régimen de Contabilidad Pública. | Realizar la toma física de inventarios de los bienes de propiedad del FDL CHAPINERO en la vigencia 2015 para establecer el valor real de la estatua de Carlos Gardel y ajustar los valores de la cuenta 171501 Monumentos | VALOR ESTATUA GARDEL: (Valor ajustado de la cuenta 171501 / Valor por ajustar de la cuenta 171501 por el valor de la estatua de Gardel) | 1 | ALMACEN y CONTABILIDAD | ROSALBA URREGO (ALMACENISTA FDLCH) - SUSY CORREDOR (CONTADORA FDLCH) | 2015-03-25 | 2015-12-31 | En ejecución | En ejecución | 2 1 | 2 1 | 1 A. Abierta | 2015-05-26
22 | FILA_22 | Informe final Auditoria Modalidad Regular PAD 2023 | 2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA | 2.7.5. Hallazgo Administrativo: 19 OTROS ACTIVOS: De este rubro las cuentas que son afectadas por el no levantamiento de la toma física de inventarios son ocho (8), por lo que se observa incertidumbre en el saldo de estas cuentas dado que el Fondo no efectuó a 31 de diciembre de 2014, la respectiva toma física de inventario; acto que se debe hacer “con el fin de verificar, clasificar, analizar y valorizar los bienes propiedad de la entidad, en cumplimiento de lo establecido por los Organismos de control, la Contaduría General de la Nación por la Dirección Distrital de Contabilidad, que disponen velar por el registro permanente y valorizado de los bienes muebles, Propiedad, Planta y Equipo devolutivos, consumo, servibles o inservibles, en servicio o en bodega, recibidos y entregados a terceros, que conforman el patrimonio de las entidades, de acuerdo con las normas vigentes en lo referente a las operaciones que afectan el manejo de inventarios”. | Hallazgo Administrativo: Por otra parte y como consecuencia del no levantamiento del inventario físico para la vigencia auditada en los términos establecidos tanto por la Secretaría de Hacienda Distrital – SHD y Contaduría General de la Nación se observó que no se efectuaron ajustes y reclasificación de Bienes Devolutivos (propiedades, planta y equipo) a consumo; transgrediéndose lo establecido en los numerales 2.3.1.5 en el cual el comité debe evaluar y autorizar mediante acto Administrativo la reclasificación de estos bienes en especial previo a la toma física de inventarios; 2.3.3.1. Comité de Inventarios y 4.10. Toma Física o Inventario del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital establecidos en la Resolución 01 de 2001, algunos subnumerales de los numerales 6. Objetivos, 7. Características Cualitativas de la Información Contable y 8. Principios de Contabilidad Pública del Plan General de Contabilidad Pública; así como los numerales 3.1., 3.3., 3.5., 3.6., 3.7. y 3.8 de la Resolución 357 de 2008 “Por la cual se adopta el procedimientos de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación”, afectando la confiabilidad, verificabilidad y registro de esta cuenta y exponiendo los bienes al riesgo de pérdida. Adicionalmente transgrede La Resolución 007 de enero 5 del 2007 “Por la cual se adopta el Manual de Procesos y Procedimientos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.”, La Circular No. 039 del 23 de septiembre de 2008, emitida por el Secretario General, “Por la cual se señalan parámetros para el manejo y control de bienes de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.”. Resolución 356 de 2007 “Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública”. Directiva 003 de 2013 emitida por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., “Por medio de la cual se establecen las Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos”. Por estas razones se presenta incertidumbre en los saldos registrados en el Balance General a 31 de diciembre de 2014 y dichas cuentas no son razonables. | Realizar la toma física de inventarios de los bienes de propiedad del FDL CHAPINERO en la vigencia 2015 para establecer los valores del rubro de OTROS ACTIVOS y poder realizar los ajustes y reclasificación de los bienes según sea el caso | TOMA FISICA INVENTARIOS: (Ajustes y reclasificación de bienes realizados de acuerdo a los resultados de la toma física /Ajustes y reclasificación de bienes por realizar de acuerdo a los resultados de la toma física) | 1 | ALMACEN y CONTABILIDAD | ROSALBA URREGO (ALMACENISTA FDLCH) - SUSY CORREDOR (CONTADORA FDLCH) | 2015-03-25 | 2015-12-31 | En ejecución | En ejecución | 2 1 | 2 1 | 1 A. Abierta | 2015-05-26
23 | FILA_23 | Informe final Auditoria Modalidad Regular PAD 2024 | 2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA | 2.7.6. Hallazgo Administrativo: 31 HACIENDA PUBLICA: Se observa incertidumbre en el saldo de este rubro dado que el Fondo no efectuó a 31 de diciembre de 2014, la respectiva toma física de inventario; acto que se debe realizar. | Hallazgo Administrativo: Por otra parte y como consecuencia del no levantamiento del inventario físico para la vigencia auditada en los términos establecidos transgrediéndose lo establecido en los numerales 2.3.1.5; 2.3.3.1. y 4.10. Toma Física o Inventario del “Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital” establecidos en la Resolución 01 de 2001, algunos subnumerales de los numerales 6. Objetivos, 7. Características Cualitativas de la Información Contable y 8. Principios de Contabilidad Pública del Plan General de Contabilidad Pública; así como los numerales 3.1., 3.3., 3.5., 3.6., 3.7. y 3.8 de la Resolución 357 de 2008 “Por la cual se adopta el procedimientos de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación”, afectando la confiabilidad, verificabilidad y registro de esta cuenta y exponiendo los bienes al riesgo de pérdida. Adicionalmente transgrede La Resolución 007 de enero 5 del 2007 “Por la cual se adopta el Manual de Procesos y Procedimientos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.”, La Circular No. 039 del 23 de septiembre de 2008, emitida por el Secretario General, “Por la cual se señalan parámetros para el manejo y control de bienes de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.”. Resolución 356 de 2007 “Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública”. Directiva 003 de 2013 emitida por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., “Por medio de la cual se establecen las Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos”. | Realizar la toma física de inventarios de los bienes de propiedad del FDL CHAPINERO en la vigencia 2015 para establecer los valores del rubro de HACIENDA PUBLICA y poder realizar los ajustes y reclasificación de los bienes según sea el caso | TOMA FISICA INVENTARIOS: (Ajustes y reclasificación de bienes realizados de acuerdo a los resultados de la toma física /Ajustes y reclasificación de bienes por realizar de acuerdo a los resultados de la toma física) | 1 | ALMACEN y CONTABILIDAD | ROSALBA URREGO (ALMACENISTA FDLCH) - SUSY CORREDOR (CONTADORA FDLCH) | 2015-03-25 | 2015-12-31 | En ejecución | En ejecución | 2 1 | 2 1 | 1 A. Abierta | 2015-05-26
24 | FILA_24 | Informe final Auditoria Modalidad DE DESEMPEÑO PAD 2015 | 3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA | 3.1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA: CONTRATO SUMINISTRO DE SERVICIOS No. 078 DE 2013. Contratista: ESTUDIO CREATIVO SAN FRANCISCO Se ha tenido supuestamente una conducta omisiva por parte del supervisor designado por el señor Alcalde Local de Chapinero, dado que no se puede determinar dentro de la dinámica de los soportes financieros que se requieren para el pago, pronunciamiento alguno sobre ellos, sino todo indica de manera tácita que dio su aprobación al guardar silencio; la falta de revisión y análisis exhaustivo a los documentos que facilitan el control y vigilancia para realizar el pago fue muy alta, tal como se registra. El Alcalde Local delega la tarea de supervisión, conforme a lo indicado en la cláusula décimo sexta de la minuta del contrato. Sin embargo, dentro del contrato 026 de 2014, el directo supervisor del cumplimiento de las obligaciones del señor Pablo Ernesto Romero Vega, es el señor Alcalde, motivo por el cual presuntamente estarían incumpliendo de manera solidaria lo indicado en los numerales 1º, 2º, 7º, 10 del artículo 34, numerales 1º y 7º del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, por lo que se configura una observación administrativa con impacto disciplinario | Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria: No se tuvo en cuenta lo preceptuado en el artículo 772 Código de Comercio, que a la letra reza: “Factura es un título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio…” ...Finalmente, solo quienes se dediquen a la venta habitual de bienes, o a la prestación de servicios, son los que se consideran obligados a expedir factura de venta o documentos equivalentes a factura (como las boletas de entradas a espectáculos públicos, o los tiquetes de máquina registradora) para así soportar dichas operaciones ya que así lo indican los artículos 615 616-1 del Estatuto Tributario, incluso, si venden bienes a título gratuito, o prestan servicios a título gratuito, también tendrán la obligación de facturar. Cuando no facturen estando obligados, o cuando expidan facturas sin todos los requisitos, las sanciones aplicables son las indicadas en los artículos 652, 652-1, 653 y 657 del Estatuto Tributario, las cuales involucran sanciones en dinero y hasta cierres del establecimiento. Sin embargo, la norma contenida en el artículo 616-2 del Estatuto tributario dispone que ciertos vendedores de bienes o prestadores de servicios quedan exonerados de esa obligación. Respecto de las cuentas de cobro que se anexan como soporte, es importante precisar que no es válida como soporte contable y/o fiscal, salvo que llene la totalidad de los requisitos para considerarse documento equivalente a la factura. Es menester dejar en claro que se exigen cuentas de cobro cuando un tercero les presta un servicio o les vende algún producto, haciendo la observancia que el soporte para cualquier pago es la factura. Si la persona a la que se le hace el pago no está obligada a presentar factura, la solución no es exigirle una cuenta de cobro, toda vez que esta, legalmente no tiene ninguna validez, al menos desde el punto de vista contable y fiscal, lo importante es que contenga los requisitos exigidos por el decreto 522 del 2003. El Alcalde Local delega la tarea de supervisión, conforme a lo indicado en la cláusula décimo sexta de la minuta del contrato. Sin embargo, dentro del contrato 026 de 2014, el directo supervisor del cumplimiento de las obligaciones del señor Pablo Ernesto Romero Vega, es el señor Alcalde, motivo por el cual presuntamente estarían incumpliendo de manera solidaria lo indicado en los numerales 1º, 2º, 7º, 10 del artículo 34, numerales 1º y 7º del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, por lo que se configura una observación administrativa con impacto disciplinario. | Informar a los supervisores e interventores, sobre sus obligaciones y responsabilidades en el control y seguimiento a los contratos supervisados. | DIVULGACION INTERVENTORIA: 1 Manual de interventoría informado | 1 | Coordinación Administrativa y Financiera de Chapinero | Coordinadora Administrativa y Financiera; Profesionales designados como supervisores de apoyo; Interventores y contratistas como supervisores de apoyo | 2015-06-22 | 2015-12-31 | En ejecución | En ejecución | 1 0 | 1 0 | 1 A. Abierta | 2015-05-26
25 | FILA_25 | Informe final Auditoria Modalidad DE DESEMPEÑO PAD 2015 | 3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA | 3.2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 26 de 2014: Contratista: PABLO ERNESTO ROMERO VEGA Por lo descrito, el FDLCH no definió en forma adecuada el perfil requerido para la correcta ejecución del contrato; así como no se tuvo en cuenta la matriz de Riesgo consignada en Estudios Previos, más aun cuando sus funciones se ejecutaban en la oficina de Planeación poniendo en riesgo el cumplimiento de los objetivos misionales de la administración local. La falta de supervisión, de examen y verificación de las actividades realizadas por el contratista generaron observaciones en el contrato 078-2013, tal como se señala de manera separada en éste informe, incumpliéndose los numerales 1º, 2º, 7º, 10 del artículo 34, numerales 1º y 7º del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, por lo que se configura una observación administrativa con impacto disciplinario | Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria: La falta de supervisión, de examen y verificación de las actividades realizadas por el contratista generaron observaciones en el contrato 078-2013, tal como se señala de manera separada en éste informe, incumpliéndose los numerales 1º, 2º, 7º, 10 del artículo 34, numerales 1º y 7º del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, por lo que se configura una observación administrativa con impacto disciplinario. | Informar a los supervisores e interventores, sobre sus obligaciones y responsabilidades en el control y seguimiento a los contratos supervisados. | DIVULGACION INTERVENTORIA: 1 Manual de interventoría informado | 1 | Coordinación Administrativa y Financiera de Chapinero | Coordinadora Administrativa y Financiera; Profesionales designados como supervisores de apoyo; Interventores y contratistas como supervisores de apoyo | 2015-06-22 | 2015-12-31 | En ejecución | En ejecución | 1 0 | 1 0 | 1 A. Abierta | 2015-05-26
26 | FILA_26 | Informe final Auditoria Modalidad DE DESEMPEÑO PAD 2015 - OCTUBRE 22 | 3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA | 3.1.1. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria. CONTRATO DE OBRA NO 052-2013. CONTRATISTA: MILTON EDUARDO RIVERA RINCÓN Con base en lo anterior, se cuantificó el total de la obra de los tres (3) segmentos viales que se ejecutaron, por valor de $2.488.208.320,00. De lo observado, la Contraloría pudo determinar que los segmentos viales intervenidos, presentan graves deficiencias constructivas, motivo por el cual se remitió oficio al señor Alcalde Local donde se le solicita indicar de manera detallada las cantidades y valor de las obras que se ejecutaron en la UPR Vereda el Verjón, barrios San Isidro y San Martín de Porres, documento radicado bajo el N° 2015-022-010144-2 del 2 de septiembre de 2015. ……………… El acuerdo contractual se tasó en $6.277.694.793,00, de los cuales se ejecutaron $5.587.343.655.00, tal como aparece registrado en el Cuadro No 6 de este informe; sin embargo, del examen al contrato y visita técnica realizada por la Contraloría, aunado a los registros fotográficos y tomando como base los segmentos viales con deficiencias constructivas y de deterioro que corresponden al 37,76% de las obras, como se evidencia en el cuadro anterior, se puede determinar un daño al patrimonio público del Distrito Capital de Bogotá, en la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($2.488.208.320,00), al vulnerarse los artículos 209 de la Constitución Política de Colombia, artículos 51, 52 y 53 de la Ley 80 de 1993, literales a), b), c), d), e) y f) del artículo 2º de la Ley 87 de 1993, aunado a los artículos 3º y 6º ídem; numerales 2), 10), 16), 21) y 31 del artículo 34 de la ley 734 de 2002, en concordancia con los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011,configurándose una observación administrativa con incidencia fiscal y presunta disciplinaria. Por otra parte, no aparecen dentro de las carpetas contentivas del contrato, documentos que permitan determinar la solicitud de siniestro por el amparo de estabilidad y calidad de las obras a la Compañía de Seguros Liberty, obras que se ejecutaron bajo el contrato N° 052 de 2013, como consecuencia de los daños o deterioro, que se están presentando en los segmentos viales chapinero UPR vereda el Verjón, Barrio San Isidro y Barrio San Martin de Porres, se establece una observación de auditoria de tipo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $2.488.208,320.000 millones de pesos | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria. Se puede determinar un daño al patrimonio público del Distrito Capital de Bogotá, en la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($2.488.208.320,00), al vulnerarse los artículos 209 de la Constitución Política de Colombia, artículos 51, 52 y 53 de la Ley 80 de 1993, literales a), b), c), d), e) y f) del artículo 2º de la Ley 87 de 1993, aunado a los artículos 3º y 6º ídem; numerales 2), 10), 16), 21) y 31 del artículo 34 de la ley 734 de 2002, en concordancia con los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011,configurándose una observación administrativa con incidencia fiscal y presunta disciplinaria. Por otra parte, no aparecen dentro de las carpetas contentivas del contrato, documentos que permitan determinar la solicitud de siniestro por el amparo de estabilidad y calidad de las obras a la Compañía de Seguros Liberty, obras que se ejecutaron bajo el contrato N° 052 de 2013, como consecuencia de los daños o deterioro, que se están presentando en los segmentos viales chapinero UPR vereda el Verjón, Barrio San Isidro y Barrio San Martin de Porres, se establece un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de dos mil cuatrocientos ochenta y ocho millones doscientos ocho mil trescientos venta pesos moneda corriente ($2.488.208.320). | Realizar los trámites pertinentes con la Compañía de Seguros, Contratista e Interventoría, para lograr el arreglo de las vias afectadas que sean reconocidas por la Aseguradora. | ARREGLO VIAS: 100% arreglados los segmentos viales afectados (No. De segmentos viales intervenidos / No. De segmentos viales afectados reconocidas por la Aseguradora) | 1 | DESPACHO ALCALDIA LOCAL | Mauricio Jaramillo C. - Alcalde Local Ingeniero de la oficina de interventoría del FDLCH | 2015-10-22 | 2016-09-30 | En ejecución | En ejecución | 1 0 | 1 0 | 1 A. Abierta | 2015-10-22
27 | FILA_27 | Informe final Auditoria Modalidad DE DESEMPEÑO PAD 2015 - OCTUBRE 22 | 3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA | 3.1.2. Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria: CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 063-2013. CONSORCIO INTERVENTORÍAS CHAPINERO. …… Como consecuencia de los daños o deterioros que se están presentando en los segmentos viales que fueron intervenidos mediante el Contrato 052 de 2013, es evidente la falta de diligencia de la interventoría contratada para tal fin mediante el Contrato No. 063 de 2013; el seguimiento fue realizado por el CONSORCIO DE INTERVENTORIA CHAPINERO para la UPR vereda el Verjón, Barrio San Isidro y Barrio San Martin de Porres, el cual es objeto del presente estudio; este organismo de control realizó visita ocular para identificar los trabajos ejecutados de la siguiente manera: ……… El valor total del contrato de obra fue de $6.277.694.793, del cual conforme al daño tasado en este informe en el numeral 3.1., corresponde al 37.76%, suma que asciende a dos mil cuatrocientos ochenta y ocho millones doscientos ocho mil trescientos veinte pesos ($2.488.208.320). Para determinar el presunto daño de la interventoría contratada, se tomó el 37,76% del valor total de los segmentos viales observados y que tuvieron un deficiente seguimiento a los trabajos que fueron ejecutados, de la siguiente manera: 680.226.868 x 37,76%= $256.853.665. | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria: Estas situaciones evidencian falta de diligencia por parte de la interventoría y Supervisor del Contrato, de acuerdo a las obligaciones establecidas en el Procedimiento Interventoría y Supervisión, lo que puede afectar así los intereses de la Entidad, vulnerando presuntamente los numerales 2, 4, 5, 25, 28 y 31 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, por lo que se configura un detrimento al patrimonio público distrital en cuantía de doscientos cincuenta y seis millones ochocientos cincuenta y tres mil seiscientos sesenta y cinco pesos ($256.853.665), moneda corriente. | Realizar los trámites pertinentes con la Compañía de Seguros, para lograr que la Interventoría responda por las fallas ocasionadas | INTERVENTORIA: No. Acciones realizadas por la interventoria del Contrato 052 para lograr la intervención a los segmentos afectados / No. De acciones solicitadas a la interventoria del Contrato 052 para lograr que se intervengan los segmentos afectados | 1 | DESPACHO ALCALDIA LOCAL | Mauricio Jaramillo C. - Alcalde Local Ingeniero de la oficina de interventoría del FDLCH | 2015-10-22 | 2016-09-30 | En ejecución | En ejecución | 1 0 | 1 0 | 1 A. Abierta | 2015-10-22
204 | 205
1 0 | 1 A. Abierta
2 1 | 2 C. Cerrada
3 2

## PLAN DE MEJORAMIEN impresion
| Tipo Informe | 52 | 52 CONTROL FISCAL INTERNO
| Formulario | 14246 | CB-0402: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 2
| Fecha | 2015-10-22
Periodicidad
[1] | PLAN DE MEJORAMIENTO
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | ORIGEN | CAPÍTULO | NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | MOTIVO DEL HALLAZGO | ACCIÓN | INDICADOR | META | ÁREA RESPONSABLE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | CUMPLIMIENTO | EFECTIVIDAD DE LA ACCION | ESTADO DE LA ACCION | FECHA DE SEGUIMIENTO
26 | FILA_26 | Informe final Auditoria Modalidad DE DESEMPEÑO PAD 2015 - OCTUBRE 22 | 3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA | 3.1.1. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria. CONTRATO DE OBRA NO 052-2013. CONTRATISTA: MILTON EDUARDO RIVERA RINCÓN Con base en lo anterior, se cuantificó el total de la obra de los tres (3) segmentos viales que se ejecutaron, por valor de $2.488.208.320,00. De lo observado, la Contraloría pudo determinar que los segmentos viales intervenidos, presentan graves deficiencias constructivas, motivo por el cual se remitió oficio al señor Alcalde Local donde se le solicita indicar de manera detallada las cantidades y valor de las obras que se ejecutaron en la UPR Vereda el Verjón, barrios San Isidro y San Martín de Porres, documento radicado bajo el N° 2015-022-010144-2 del 2 de septiembre de 2015. ……………… El acuerdo contractual se tasó en $6.277.694.793,00, de los cuales se ejecutaron $5.587.343.655.00, tal como aparece registrado en el Cuadro No 6 de este informe; sin embargo, del examen al contrato y visita técnica realizada por la Contraloría, aunado a los registros fotográficos y tomando como base los segmentos viales con deficiencias constructivas y de deterioro que corresponden al 37,76% de las obras, como se evidencia en el cuadro anterior, se puede determinar un daño al patrimonio público del Distrito Capital de Bogotá, en la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($2.488.208.320,00), al vulnerarse los artículos 209 de la Constitución Política de Colombia, artículos 51, 52 y 53 de la Ley 80 de 1993, literales a), b), c), d), e) y f) del artículo 2º de la Ley 87 de 1993, aunado a los artículos 3º y 6º ídem; numerales 2), 10), 16), 21) y 31 del artículo 34 de la ley 734 de 2002, en concordancia con los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011,configurándose una observación administrativa con incidencia fiscal y presunta disciplinaria. Por otra parte, no aparecen dentro de las carpetas contentivas del contrato, documentos que permitan determinar la solicitud de siniestro por el amparo de estabilidad y calidad de las obras a la Compañía de Seguros Liberty, obras que se ejecutaron bajo el contrato N° 052 de 2013, como consecuencia de los daños o deterioro, que se están presentando en los segmentos viales chapinero UPR vereda el Verjón, Barrio San Isidro y Barrio San Martin de Porres, se establece una observación de auditoria de tipo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $2.488.208,320.000 millones de pesos | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria. Se puede determinar un daño al patrimonio público del Distrito Capital de Bogotá, en la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($2.488.208.320,00), al vulnerarse los artículos 209 de la Constitución Política de Colombia, artículos 51, 52 y 53 de la Ley 80 de 1993, literales a), b), c), d), e) y f) del artículo 2º de la Ley 87 de 1993, aunado a los artículos 3º y 6º ídem; numerales 2), 10), 16), 21) y 31 del artículo 34 de la ley 734 de 2002, en concordancia con los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011,configurándose una observación administrativa con incidencia fiscal y presunta disciplinaria. Por otra parte, no aparecen dentro de las carpetas contentivas del contrato, documentos que permitan determinar la solicitud de siniestro por el amparo de estabilidad y calidad de las obras a la Compañía de Seguros Liberty, obras que se ejecutaron bajo el contrato N° 052 de 2013, como consecuencia de los daños o deterioro, que se están presentando en los segmentos viales chapinero UPR vereda el Verjón, Barrio San Isidro y Barrio San Martin de Porres, se establece un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de dos mil cuatrocientos ochenta y ocho millones doscientos ocho mil trescientos venta pesos moneda corriente ($2.488.208.320). | Realizar los trámites pertinentes con la Compañía de Seguros, Contratista e Interventoría, para lograr el arreglo de las vias afectadas que sean reconocidas por la Aseguradora. | ARREGLO VIAS: 100% arreglados los segmentos viales afectados (No. De segmentos viales intervenidos / No. De segmentos viales afectados reconocidas por la Aseguradora) | 1 | DESPACHO ALCALDIA LOCAL | Mauricio Jaramillo C. - Alcalde Local Ingeniero de la oficina de interventoría del FDLCH | 2015-10-22 | 2016-09-30 | En ejecución | En ejecución | 1 0 | 1 0 | 1 A. Abierta | 2015-10-22
27 | FILA_27 | Informe final Auditoria Modalidad DE DESEMPEÑO PAD 2015 - OCTUBRE 22 | 3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA | 3.1.2. Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria: CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 063-2013. CONSORCIO INTERVENTORÍAS CHAPINERO. …… Como consecuencia de los daños o deterioros que se están presentando en los segmentos viales que fueron intervenidos mediante el Contrato 052 de 2013, es evidente la falta de diligencia de la interventoría contratada para tal fin mediante el Contrato No. 063 de 2013; el seguimiento fue realizado por el CONSORCIO DE INTERVENTORIA CHAPINERO para la UPR vereda el Verjón, Barrio San Isidro y Barrio San Martin de Porres, el cual es objeto del presente estudio; este organismo de control realizó visita ocular para identificar los trabajos ejecutados de la siguiente manera: ……… El valor total del contrato de obra fue de $6.277.694.793, del cual conforme al daño tasado en este informe en el numeral 3.1., corresponde al 37.76%, suma que asciende a dos mil cuatrocientos ochenta y ocho millones doscientos ocho mil trescientos veinte pesos ($2.488.208.320). Para determinar el presunto daño de la interventoría contratada, se tomó el 37,76% del valor total de los segmentos viales observados y que tuvieron un deficiente seguimiento a los trabajos que fueron ejecutados, de la siguiente manera: 680.226.868 x 37,76%= $256.853.665. | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria: Estas situaciones evidencian falta de diligencia por parte de la interventoría y Supervisor del Contrato, de acuerdo a las obligaciones establecidas en el Procedimiento Interventoría y Supervisión, lo que puede afectar así los intereses de la Entidad, vulnerando presuntamente los numerales 2, 4, 5, 25, 28 y 31 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, por lo que se configura un detrimento al patrimonio público distrital en cuantía de doscientos cincuenta y seis millones ochocientos cincuenta y tres mil seiscientos sesenta y cinco pesos ($256.853.665), moneda corriente. | Realizar los trámites pertinentes con la Compañía de Seguros, para lograr que la Interventoría responda por las fallas ocasionadas | INTERVENTORIA: No. Acciones realizadas por la interventoria del Contrato 052 para lograr la intervención a los segmentos afectados / No. De acciones solicitadas a la interventoria del Contrato 052 para lograr que se intervengan los segmentos afectados | 1 | DESPACHO ALCALDIA LOCAL | Mauricio Jaramillo C. - Alcalde Local Ingeniero de la oficina de interventoría del FDLCH | 2015-10-22 | 2016-09-30 | En ejecución | En ejecución | 1 0 | 1 0 | 1 A. Abierta | 2015-10-22
204 | 205
1 0 | 1 A. Abierta
2 1 | 2 C. Cerrada
3 2