## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 2
| Fecha | 2021-07-01
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 2 | 2021 2021 | 122 | 3.1.3.1 | Por falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo por parte de la Interventoría y la Supervisión respectiva del FDLCH, por cuanto, se autorizó el pago sin una previa verificación entre lo proyectado y lo realmente ejecutado en obra, lo que evidencia un control inadecuado de las actividades y recursos durante la ejecución contractual, ocasionando afectación al patrimonio público. Los anteriores hechos van en contravía de lo normado en los artículos 82,83 y 84 de la ley 1474 de 2011. | 1 | REUNIONES TECNICAS DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES | NUMERO DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS EN LA ETAPA PRE-CONTRACTUAL | No DE REUNIONES TECNICAS PROGRAMADAS VS REUNIONES EJECUTADAS. | 100 | CONTRATACIÓN PLANEACIÓN-INFRAESTRUCTURA | 2021-07-15 | 2021-12-31
2 | FILA_2 | 2 | 2021 2021 | 122 | 3.1.3.1 | Por falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo por parte de la Interventoría y la Supervisión respectiva del FDLCH, por cuanto, se autorizó el pago sin una previa verificación entre lo proyectado y lo realmente ejecutado en obra, lo que evidencia un control inadecuado de las actividades y recursos durante la ejecución contractual, ocasionando afectación al patrimonio público. Los anteriores hechos van en contravía de lo normado en los artículos 82,83 y 84 de la ley 1474 de 2011. | 2 | COMITES DE CONTRATACION | NUMERO DE COMITES DE CONTRATACION | NUMERO DE COMITES DE CONTRATACION PROGRAMADOS VS NUMERO DE COMITES DESARROLLADOS | 100 | CONTRATACIÓN PLANEACIÓN-INFRAESTRUCTURA | 2021-07-15 | 2021-12-31
3 | FILA_3 | 2 | 2021 2021 | 122 | 3.1.3.1 | Por falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo por parte de la Interventoría y la Supervisión respectiva del FDLCH, por cuanto, se autorizó el pago sin una previa verificación entre lo proyectado y lo realmente ejecutado en obra, lo que evidencia un control inadecuado de las actividades y recursos durante la ejecución contractual, ocasionando afectación al patrimonio público. Los anteriores hechos van en contravía de lo normado en los artículos 82,83 y 84 de la ley 1474 de 2011. | 3 | MESAS TÉCNICAS DE SEGUIMENTO DE FORMULACIÓN | NUMERO DE MESAS TÉCNICAS DE SEGUIMENTO DE FORMULACIÓN | NUMERO DE MESAS TÉCNICAS DE SEGUIMENTO DE FORMULACIÓN PROGRAMADAS VS NUMERO DE MESAS TÉCNICAS DE SEGUIMENTO DE FORMULACIÓN DESARROLLADAS | 100 | CONTRATACIÓN PLANEACIÓN-INFRAESTRUCTURA | 2021-08-15 | 2021-12-31
4 | FILA_4 | 2 | 2021 2021 | 122 | 3.1.3.1 | Por falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo por parte de la Interventoría y la Supervisión respectiva del FDLCH, por cuanto, se autorizó el pago sin una previa verificación entre lo proyectado y lo realmente ejecutado en obra, lo que evidencia un control inadecuado de las actividades y recursos durante la ejecución contractual, ocasionando afectación al patrimonio público. Los anteriores hechos van en contravía de lo normado en los artículos 82,83 y 84 de la ley 1474 de 2011. | 4 | CUANTIFICACION DE CANTIDADES, DE ACUERDO CON ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES EN EL BANCO DE DISEÑOS DE LA ENTIDAD | ITEMS CUANTIFICADOS EN EL PRESUPUESTO DE OBRA | No ITEMS CUANTIFICADOS EN EL PRESUPUESTO DE OBRA VS ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA, ESTUIDOS Y DISEÑOS. | 100 | CONTRATACIÓN PLANEACIÓN-INFRAESTRUCTURA | 2021-07-15 | 2021-12-31
5 | FILA_5 | 2 | 2021 2021 | 122 | 3.1.3.1 | Por falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo por parte de la Interventoría y la Supervisión respectiva del FDLCH, por cuanto, se autorizó el pago sin una previa verificación entre lo proyectado y lo realmente ejecutado en obra, lo que evidencia un control inadecuado de las actividades y recursos durante la ejecución contractual, ocasionando afectación al patrimonio público. Los anteriores hechos van en contravía de lo normado en los artículos 82,83 y 84 de la ley 1474 de 2011. | 5 | RECONOCIMIENTO MEDIANTE ACTAS DE ITEMS NO PREVISTOS, CONFORME A LA NECESIDAD DEL SERVICIO Y PRECIOS DEL MERCADO ESTABLECIDOS EN EL SECTOR | No. DE ACTAS DE ITEMS NO PREVISTOS vs PRECIOS DEL MERCADO ESTABLECIDOS EN EL SECTOR . | NUMERO DE ACTAS DE ITEMS NO PREVISTOS VS ITEMS NO PREVISTOS SOLICITADOS | 100 | CONTRATACIÓN PLANEACIÓN-INFRAESTRUCTURA | 2021-07-15 | 2021-12-31
6 | FILA_6 | 2 | 2021 2021 | 122 | 3.1.3.1 | Por falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo por parte de la Interventoría y la Supervisión respectiva del FDLCH, por cuanto, se autorizó el pago sin una previa verificación entre lo proyectado y lo realmente ejecutado en obra, lo que evidencia un control inadecuado de las actividades y recursos durante la ejecución contractual, ocasionando afectación al patrimonio público. Los anteriores hechos van en contravía de lo normado en los artículos 82,83 y 84 de la ley 1474 de 2011. | 6 | VISITAS TECNICAS Y DE MEDICION A LAS CANTIDADES DE OBRA PRE-PAGO ACTAS PARCIALES | No. VISITAS TECNICAS Y DE MEDICION A LAS CANTIDADES = No ACTAS PARCIALES | No. VISITAS TECNICAS Y DE MEDICION A LAS CANTIDADES = No ACTAS PARCIALES | 100 | CONTRATACIÓN PLANEACIÓN-INFRAESTRUCTURA | 2021-07-15 | 2021-12-31
7 | FILA_7 | 2 | 2021 2021 | 122 | 3.1.3.2 | Por deficiencia en la planeación por parte del FDLCH, originando un inadecuado manejo de los recursos públicos, e ineficiencia en el logro de las metas,convirtiéndose en un potencial riesgo jurídico para la Administración. Esta situación transgrede el principio de planeación en el ámbito de la contratación pública. | 1 | COMUNICACIONES INTERINSTITUCIONALES CON EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS, ENTIDADES DISTRITALES Y ENTES COMPETENTES | COMUNICACIONES OFICIALES EMITIDAS | No DE OFICIOS ENVIADOS VS RESPUESTAS OPORTUNAS | 100 | PLANEACIÓN-INFRAESTRUCTURA | 2021-08-15 | 2021-12-31
8 | FILA_8 | 2 | 2021 2021 | 122 | 3.1.3.2 | Por deficiencia en la planeación por parte del FDLCH, originando un inadecuado manejo de los recursos públicos, e ineficiencia en el logro de las metas,convirtiéndose en un potencial riesgo jurídico para la Administración. Esta situación transgrede el principio de planeación en el ámbito de la contratación pública. | 2 | MESAS DE TRABAJO CON EL SECTOR DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL | MESAS DE TRABAJO ETAPA PRECONTRACTUAL | No MESAS DE TRABAJO CON EL SECTOR DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL = O > AL No CONTRATOS ADELANTADOS. | 100 | PLANEACIÓN-INFRAESTRUCTURA | 2021-08-15 | 2021-12-31
9 | FILA_9 | 2 | 2021 2021 | 122 | 3.1.3.3 | Falta de verificación por parte del FDLC, al no haber una efectiva ni objetiva evaluación de la oferta del proponente finalmente habilitado y seleccionado; | 1 | FORTALECER TÉCNICAMENTE LOS COMITÉS EVALUADORES DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE ADELANTA EL FDLCH | COMITÉS EVALUADORES CON APROBACION DE EVALUACIONES ECONOMICAS | No. DE PROCESOS ADELANTADOS VS EVALUACIONES APROBADAS | 100 | PLANEACIÓN-CONTRATACIÓN | 2021-08-15 | 2021-12-31
10 | FILA_10 | 2 | 2021 2021 | 122 | 3.2.1.1 | Se presentaron falencias por parte del FDLCH en la etapa de planeación y ejecución, así como tambien una inoportuna atención a los potenciales beneficiarios, impactando de manera negativa la satisfacción de las necesidades de la comunidad al no cumplirse con el objetivo institucional y no concretarse la entrega de bienes y servicios que persigue la administración al contar y destinar recursos para la contratación y ejecución de los mismos. | 1 | DESARROLLAR ACCIONES QUE OPTIMICEN LOS TIEMPOS DE PLANEACIÓN, FORMULACIÓN, CONTRATACIÓN Y ENTREGA DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASIGNADOS A LAS METAS DEL PDL. | ACCIONES DE OPTIMIZACION EN PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN | No. ACCIONES REALIZADAS/ No. DE ACCIONES PREVISTAS | 100 | PLANEACIÓN-CONTRATACIÓN DESPACHO | 2021-07-01 | 2021-12-31
11 | FILA_11 | 2 | 2021 2021 | 122 | 3.3.1.1 | Debilidad en el proceso de conciliación entre las áreas de presupuesto y juridica sobre el reporte de la informacion por concepto de ingresos de multas, generando inconsistencia y la no confiabilidad de la información reportada dificultando la labor de control y vigilancia en el manejo de los recursos públicos. | 1 | SE REALIZARAN VERIFICACIONES MENSUALES ENTRE LOS INFORMES ZTRM0006 DETALLE DE INGRESOS Y ZPSM_0084 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS. TENIENDO EN CUENTA LAS DIFERENCIAS GENERADAS SE ENVIA CORREO A LAS SECRETARIA DE HACIENDA (ENCARGADA DE REALIZAR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PARA LOS FONDOS DE DESARRLLO LOCAL) Y SE PROCEDERA CON LA INCORPORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS POR PARTE DEL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DEL FONDO. | VERIFICACIÓN INFORMACION PRESUPUESTAL | 4 CONCILIACIONES EN LA VIGENCIA | 100 | PRESUPUESTO | 2021-08-01 | 2021-12-31
12 | FILA_12 | 2 | 2021 2021 | 122 | 3.3.1.1 | Debilidad en el proceso de conciliación entre las áreas de presupuesto y juridica sobre el reporte de la informacion por concepto de ingresos de multas, generando inconsistencia y la no confiabilidad de la información reportada dificultando la labor de control y vigilancia en el manejo de los recursos públicos. | 2 | SE REALIZARAN CONCILIACIONES MENSUALES CON LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD Y JURÍDICA, MEDIANTE SOLICITUDES POR CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, QUE POSTERIORMENTE SERÁ REMITIDA A LA TESORERÍA. | VERIFICACIÓN INFORMACION PRESUPUESTAL | 4 CONCILIACIONES EN LA VIGENCIA | 100 | PRESUPUESTO | 2021-08-01 | 2021-12-31
13 | FILA_13 | 2 | 2021 2021 | 122 | 3.3.3.1 | Debilidad en el proceso de registro de la información presupuestal presentada en los formularios CB-0001, "Reservas Presupuestales al Cierre de la Vigencia" la cual presentaba información que no era coherente con la registrada en la ejecución presupuestal reportada en el formato CB-0103, lo que genera incertidumbre y la no confiabilidad de la información, dificultando la labor de control y vigilancia en el manejo de los recursos públicos. | 1 | DESDE EL ÁREA DE PRESUPUESTO EN CABEZA DEL RESPONSABLE HARÁ UNA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN JUNTO CON EL RESPONSABLE ENCARGADO DE CARGAR Y TRANSMITIR LA INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO SIVICOF LOS DOCUMENTOS Y FORMATOS A CARGO DEL ÁREA CON EL FIN MINIMIZAR EL RIESGO DE ERROR VALIDANDO Y DILIGENCIANDO CORRECTAMENTE PARA LA PRESENTACIÓN EN LOS REPORTES DEL SIVICOF, DE LO CUAL SE DEJARA REGISTRO MEDIANTE CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES DE VERIFICACIÓN. | VERIFICACIÓN DE DATOS INFORMACIÓN A CARGO DEL ÁREA PRESUPUESTO | NO. DE CORREOS CON INFORMES PRESUPUESTALES PARA VERIFICACIÓN/ NO. DE CORREOS DE RESPUESTA DE LA VERIFICACIÓN REALIZADAS. | 100 | PRESUPUESTO PROFESIONAL RESPONSABLE CARGUE SIVICOF | 2021-12-31 | 2022-02-07
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 2
| Fecha | 2021-07-01
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021