## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 2
| Fecha | 2023-06-27
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 2 | 2023 2023 | 95 | 3.2.2.1 | Verificado el expediente del contrato de compraventa No. 254 de 2021, La ficha EBI empleada en el proceso precontractual (folios 9 y 10) enuncia que NO se cumple con los lineamientos para la elaboración del documento “Formulación y Evaluación de Proyectos; Lo anterior, obedece a falencias en la supervisión por parte del FDL, lo cual afecta que la información registrada sea eficiente y confiable. | 1 | Los formuladores deberan presentar al funcionario de planta de la oficina de planeacion de manera impresa el formato de la ficha EBI, en la cual se registrara el vto bno de la verificacion de la ficha actualizada | FICHAS EBI ACTUALIZADAS | No. de fichas presentadas Vs. No. fichas aprobadas | 100 | AGDL- OFICINA DE PLANEACIÓN LOCAL JUAN FRANCISCO PLATA | 2023-07-06 | 2023-12-31
2 | FILA_2 | 2 | 2023 2023 | 95 | 3.2.2.2 | Verificado el expediente del contrato de compraventa No. 299 de 2021, La ficha EBI empleada en el proceso precontractual (folios 9 y 10) enuncia que NO se cumple con los lineamientos para la elaboración del documento “Formulación y Evaluación de Proyectos; Lo anterior, obedece a falencias en la supervisión por parte del FDL, lo cual afecta que la información registrada sea eficiente y confiable. | 1 | Los formuladores deberan presentar al funcionario de planta de la oficina de planeacion de manera impresa el formato de la ficha EBI, en la cual se registrara el vto bno de la verificacion de la ficha actualizada | FICHAS EBI ACTUALIZADAS | No. de fichas presentadas Vs. No. fichas aprobadas | 100 | AGDL- OFICINA DE PLANEACIÓN LOCAL JUAN FRANCISCO PLATA | 2023-07-06 | 2023-12-31
3 | FILA_3 | 2 | 2023 2023 | 95 | 3.2.2.3 | Una vez realizada la evaluación al plan de mejoramiento, se evidencia que la acción formulada por el FDLCH se cumplió, no obstante, la causa que originó el hallazgo persiste, debido a que el contrato fue declarado con incumplimiento parcial y la efectividad de la acción se encuentra sujeta a la liquidación del compromiso, la cual se encuentra en proceso. | 1 | En la etapa de liquidacion se efectuara la revision financiera y contable de los contratos verificando las polizas, impuestos y pagos del A.I.U. aplicables en los contratos de obra publica de conformidad con la normatividad y los lineamientos establecidos a la fecha. | COMPROBACION DEL COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE EN EL INFORME DE LIQUIDACION | Informe aprobado para liquidacion por el apoyo de la supervision y abogado del FDLCH | 100 | EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA JAIME HERNANO EQUIPO DE CONTRATACIÓN HERMER RICARDO | 2023-07-06 | 2023-12-31
4 | FILA_4 | 2 | 2023 2023 | 95 | 3.3.2.1 | Deficiencia de medidas administrativas y operativas, que no permite reflejar derechos ciertos por parte del área de Gestión Policiva y Jurídica, lo que incide en la toma de decisiones para gestionar los procesos y administración del cobro de las obligaciones pendientes de pago a favor del FDL en procura de una eficiente gestión, y por ende, garantizar un efectivo recaudo de recursos económicos; así mismo, que sirva como base para conciliar y reportar información cierta y confiable. | 1 | Mantener actualizada la base de datos "Control de Multas", de acuerdo con las conciliaciones realizadas entre los profesionales de las oficinas de contabilidad y cobro persuasivo del FDLCH. | BASE DE DATOS ACTUALIZADA Y CONCILIADA DEL PORCESO DE MULTAS | Una base actualizada y conciliada | 100 | EQUIPO DE COBRO PRESUASIVO EQUIPO DE CONTABILIDAD | 2023-08-01 | 2023-12-31
5 | FILA_5 | 2 | 2023 2023 | 95 | 3.3.2.2 | Se observan justificaciones por las cuales no se llevó a cabo el proceso de la medición posterior a la Propiedad Planta y Equipo; no obstante, la omisión de dicho proceso incide en lograr una representación fiel de la información de los activos al cierre de la vigencia 2022; por consiguiente se ratifica lo observado. | 1 | Gestionar oportunamente el proceso de contratacion, seguimiento de cumplimiento en las obligaciones contractuales por parte del contratista y registro de la informacion oportuna en el aplicativo correspondiente por parte del profesional responsable de la gestion de almacen, frente a la medicion posterior de la propiedad, planta y equipo del FDLCH. | PROCESO DE MEDICION POSTERIOR A LA PLANTA Y EQUIPO DEL FDLCH | Adjudicacion del proceso de contratatcion y posterior registro al 100% de la informacion porducto de la medicion posterior de la porpiedad, planta y equipo del FDLCH. | 100 | LIDER DE ALMACÉN FRANCISCO JAVIER R | 2023-06-28 | 2023-12-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 2
| Fecha | 2023-06-27
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023