## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 2
| Fecha | 2022-12-20
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 2 | 2022 2022 | 150 | 3.3.1 | DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN, TODA VEZ QUE, EL CONTRATISTA TENÍA EL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL, SIN EMBARGO, DENTRO DE LA ETAPA DE ALISTAMIENTO NO SE DISPUSO DE LA TOTALIDAD DEL PERSONAL REQUERIDO, LO QUE OCASIONÓ SUSPENSIONES Y PRÓRROGAS AFECTANDO LA OPORTUNA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. | 1 | IMPLEMENTAR DENTRO DEL FORMATO DE REVISIÓN DE HOJAS DE VIDA DEL CONTRATO PARAMETRIZADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE LA SUPERVISIÓN ESTRATÉGICA, LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA DE LA TOTALIDAD DE LOS PERFILES DEL CONTRATISTA NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO; INCLUYENDO AL PERSONAL ESPECIALIZADO COMO; TALLERISTAS Y OTROS SIMILARES | VERIFICACIÓN DE PERSONAL | NO. PERSONAL SOLICITADO/NO. PERSONAL APROBADO | 100 | REFERENTE AMBIENTAL URBANO APOYO EQUIPO DE PLANEACIÓN LOCAL APOYOS A LA SUPERVISIÓN | 2023-01-10 | 2023-12-19
2 | FILA_2 | 2 | 2022 2022 | 150 | 3.3.2 | DEFICIENCIAS EN LA LABOR DE SUPERVISIÓN, AL NO REALIZAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO EN OBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.219-2021. | 1 | VERIFICAR DE MANERA TRIMESTRAL EN EL SECOP LAS PUBLICACIONES Y MODIFICACIONES GENERADAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES, MEDIANTE PUNTOS DE CONTROL QUE SE EJERCERÁN CONJUNTAMENTE CON LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE CADA PROCESO, A TRAVÉS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES PERSONA JURÍDICA CON CADA INFORME DE PAGO QUE RADIQUE EL CONTRATISTAS, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EL ROL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN. | PUBLICACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES EN EL SECOP. | PUBLICACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ASOCIADOS A LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN EL SECOP /TOTAL DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL PROCESO CONTRACTUAL | 100 | PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS JURIDICOS APOYO EQUIPO DE CONTRATACIÓN | 2023-01-10 | 2023-12-19
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 2
| Fecha | 2022-12-19
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022