## Cronograma 2021- 2024
Actividades* | Etapas |  | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-10-01 |  |  |  |  | 2022-11-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-03-01 |  |  |  | 2023-04-01 |  |  |  |  | 2023-05-01 |  |  |  |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  |  |  | 2023-08-01 |  |  |  | 2023-09-01 |  |  |  |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-11-01 |  |  |  |  | 2024-02-01 | [5 empty] | 2024-03-01 |  |  |  | 2024-04-01
|  | Actividades a detalle | Ene 30- Feb 05 | Feb 6- Feb 12 | Feb 13- Feb 19 | Feb 20- Feb 26 | Feb 27- Mar 05 | Mar 06- Mar 12 | Mar 13- Mar 19 | Mar 20- Mar 26 | Mar 27- Abr 2 | Abr 3- Abr 9 | Abr 10- Abr 16 | Abr 17- Abr 23 | Abr 23- Abr 30 | May 1-May 7 | May 8-May 14 | May 15-May 21 | May 22-May 28 | May 29-Jun 4 | Jun 05- Junio 11 | Jun 12- Junio 18 | Jun 19- Junio 25 | Jun 26- Jul 02 | Jul 3- Jul 09 | Jul 10- Jul 16 | Jul 17- Jul 23 | Jul 24- Jul 30 | jul 31- Ago 6 | Ago 7- Ago 13 | Ago 14- Ago 20 | Ago 21- Ago 27 | Ago 28- Sep 3 | Sep 4- Sep 10 | Sep 11- Sep 17 | Sep 18- Sep 24 | Sep 25- Oct 1 | Oct 2- Oct 8 | Oct 9- Oct 15 | Oct 16- Oct 22 | Oct 23- Oct 29 | Oct 30- Nov 5 | Nov 6- Nov 12 | Nov 13- Nov 19 | Nov 20- Nov 26 | Ene- 29- Feb 4 | Feb 05- Feb 11 | Feb 012- Feb 18 | Feb 19- Feb 25 | Feb 26- Mar 4 | Mar 5- Mar 11 | Mar 12- Mar 18 | Mar 19- Mar 25 | Mar 26- Abr 1 | Abr 2 - Abr 8 | Abr 9 - Abr 15 | Abr 16- Abr 22 | Abr 23- Abr 29 | Abr 30- May 6 | May 7- May 13 | May 14- May 20 | May 21- May 27 | May 28- Jun 3 | Jun 4- Jun 10 | Jun 11- Jun 17 | Jun 18 Jun 24 | Jun 25- Jul 1 | Jul 2- Jul 8 | Jul 9- Jul 15 | Jul 16 - Jul 22 | Jul 23 - Jul 29 | Jul 30- Ago 5 | Ago 6- Ago 12 | Ago 13- Ago 19 | Ago 20- Ago 26 | Ago 27- Sep 2 | Sep 3- Sep 9 | Sep 10- Sep 16 | Sep 17- Sep 23 | Sep 24- Sep 30 | Oct 1- Oct 7 | Oct 8- Oct 14 | Oct 15- Oct 21 | Oct 22- Oct 28 | Oct 29 - Nov 4 | Nov 5- Nov 11 | Nov 12- Nov 18 | Nov 19- Nov 25 | Nov 26- Dic 2 | Nov 5- Nov 14 | Ene 28- feb 3 | Feb 4- feb 10 | Feb 11- feb 17 | Feb 18- Feb 24 | Feb 25- Mar 2 | Mar 3- Mar 9 | Mar 10- Mar 16 | Mar 17- Mar 23 | Mar 23- Mar 30 | Mar 31- Abr 6 | Abr 7- Abr 13 | Abr 14- Abr 20 | Abr 21- Abr 27 | Abr 28- May 4
Fase 1: Planeación y convocartoria Cruz Verde Sumapaz | a. Articulación interinstitucional | 1. Reuniones preliminares con Autoridades Ambientales y ministerios involucrados y reuniones de seguimiento con Accionantes, PGN y Defensoria |  |  |  | Ministerios y Autoridades Ambientales | [23 empty] | Ministerios y Autoridades Ambientales
| b. Diseño de procedimientos y seguimiento Reuniones entre las diferentes dependencias del Minambiente / Preparación interna | 1. Diseño de documentos soporte, definición de roles y metodologia (Virtual y presencial )DBBSE / SEP 2. Reunión dependencias MADS (para contar y concertar metodologia, roles y simulacro) 3. Envio oficio a las Alcaldías y Personerias y actores estratégicos de la comunidad para convocatoria a mesas de interlocución 4. Preparación material y señaletica para reuniones (aplica a todas las reuniones)
| C. Convocatorias | 1. Llamadas a actores , remisión de oficios, convocatoria por redes sociales y página web, uso adicional de herramientas disponibles localmente para convocar
Fase 2: Fase de información publica sobre el procedimiento de Delimitación (Estudios) Cruz Verde Sumapaz, | a. Pagina web habilitada con información relacionada con el Proceso de delimitación | 1. Actualización del proceso participativo de delimitación en el Páramo Cruz Verde - Sumapaz en minisitio. (Actividad transversal a todo el proceso)
| b..Orden Mesa de Intelocución | 1. Planeación, diseño, preparación interna, convocatorias escritas y telefónicas, desarrollo de mesas de interlocución, adaptación y retroalimentación continua |  | Cuarta Mesa de interlocución por confirmar | Tiempo de Convocatoria |  | Mesa de interlocución Municipal 1 | Mesa de interlocución Municipal 3 | Mesa de interlocución Municipal 5 | Mesa de interlocución Municipal 7 | Mesa de interlocución Municipal 9 | Mesa de interlocución Municipal 11 |  | Mesa de interlocución Municipal 13 | Mesa de interlocución Municipal 15 | Mesa de interlocución Municipal 17 | Mesa de interlocución Municipal 19 | Mesa de interlocución Municipal 22 | Semana de elecciones | Mesa de interlocución Municipal 24 | Mesa de interlocución Localidad 2 | Mesa de interlocución Localidad 4 | Mesa de interlocución Localidad 6
[7 empty] | Mesa de interlocución Municipal 2 | Mesa de interlocución Municipal 4 | Mesa de interlocución Municipal 6 | Mesa de interlocución Municipal 8 | Mesa de interlocución Municipal 10 | Mesa de interlocución Municipal 12 |  | Mesa de interlocución Municipal 14 | Mesa de interlocución Municipal 16 | Mesa de interlocución Municipal 18 | Mesa de interlocución Municipal 21 | Mesa de interlocución Municipal 23 |  | Mesa de interlocución Localidad 1 | Mesa de interlocución Localidad 3 | Mesa de interlocución Localidad 5 | Mesa de interlocución Localidad 7
| d. Reuniones municipales fase de información | 1.Preparación logística (semanas antes con los entes territoriales y gestión de comisiones) 2. Visita a territorio 3. Desarrollo de la agenda de reunión 4. Control de tiempo 5. Elaboración acta y listado de asistencia 6. Conclusiones de espacio 7. Lecciones aprendidas | [6 empty] | Municipio 1 | Municipio 3 | Municipio 5 | Municipio 7 |  | Municipio 9 | Municipio 11 | Municipio 13 | Municipio 15 | Municipio 17 |  | Municipio 19 | Municipio 21 | Municipio 23 | Localidad 2 | Localidad 4 | Localidad 6
[9 empty] | Municipio 2 | Municipio 4 | Municipio 6 | Municipio 8 |  | Municipio 10 | Municipio 12 | Municipio 14 | Municipio 16 | Municipio 18 |  | Municipio 20 | Municipio 22 | Localidad 1 | Localidad 3 | Localidad 5 | Localidad 7
ESPACIO DE RETROALIMENTACIÓN INTERLOCUCIÓN GENERAL | A. CONFORME EL COMPROMISO CON PGN, DEFENSORIA, ACTORES SOCIALES Y ACCIONANTES | 1. Convocatoria 2. Desarrollo | [9 empty] | SEGUIMIENTO | [7 empty] | SEGUIMIENTO | [6 empty] | SEGUIMIENTO
Fase 3: Fase de Consulta e Iniciativa | a. Contacto telefónico administraciones municipales / personeros para reunión de preparación - confirmación | 1. Convocatoria a alcaldías y personerías 2.Preparación de asuntos logísticos dentro del minambiente 3. Envío de correos electrónicos de confirmación 4. Preparación de la convocatoria a demás actores | [27 empty] | Municipio 1 | Municipio 2 | Municipio 3 | Municipio 4 | Municipio 5 | Municipio 6 | Municipio 7 | Municipio 8 | Municipio 9 | Municipio 10 | Municipio 11 | Municipio 12 | Municipio 13 | Municipio 14 | Municipio 15 | Municipio 16 | Municipio 17 | Municipio 18 | Municipio 19 | Municipio 20 | Municipio 21 | Municipio 22 | Municipio 23 | Municipio 24 |  | Localidad 1 | Localidad 2 | Localidad 3 | Localidad 4 | Localidad 5 | Localidad 6 | Localidad 7
| b. Reuniones preparatorias (Fase de consulta)* | 1. Verificaciones de condiciones del espacio y logísticas 2. Desarrollo de la agenda de reunión 3. Control de tiempo 4. Acta y listado de asistencia 5. Lecciones aprendidas | [28 empty] | Municipio 1 | Municipio 2 | Municipio 3 | Municipio 4 | Municipio 5 | Municipio 6 | Municipio 7 | Municipio 8 | Municipio 9 | Municipio 10 | Municipio 11 | Municipio 12 | Municipio 13 | Municipio 14 | Municipio 15 | Municipio 16 | Municipio 17 | Municipio 18 | Municipio 19 | Municipio 20 | Municipio 21 | Municipio 22 | Municipio 23 |  | Municipio 24 | Localidad 1 | Localidad 2 | Localidad 3 | Localidad 4 | Localidad 5 | Localidad 6 | Localidad 7
| c. Reuniones sectoriales, temáticas y de construcción de agenda de propuestas locales de delimitación- por ineludibles.(Fase de Consulta)** | 0. Definición de temas, planeación de reuniones temáticas 1. Desarrollo de la agenda de la reunión 2. Control de tiempo 3. designación de voceros para espacio general y Acta y listado de asistencia 4. Lecciones aprendidas | [29 empty] | Municipio 1 | Municipio 2 | Municipio 3 | Municipio 4 | Municipio 5 | Municipio 6 | Municipio 7 | Municipio 8 | Municipio 9 | Municipio 10 | Municipio 11 | Municipio 12 | Municipio 13 | Municipio 14 | Municipio 15 | Municipio 16 | Municipio 17 | Municipio 18 | Municipio 19 | Municipio 20 | Municipio 21 | Municipio 22 |  | Municipio 23 | Municipio 24 | Localidad 1 | Localidad 2 | Localidad 3 | Localidad 4 | Localidad 5 | Localidad 6 | Localidad 7
| d. Implementación de estrategia de comunicaciones (Contempla divulgación de reuniones y uso de medios tradicionales y redes sociales) | 1. Preparación y difusión de piezas divulgativas
ESPACIO DE RETROALIMENTACIÓN INTERLOCUCIÓN GENERAL | A. CONFORME EL COMPROMISO CON PGN, DEFENSORIA, ACTORES SOCIALES Y ACCIONANTES | 1. Convocatoria 2. Desarrollo | [33 empty] | SEGUIMIENTO | [8 empty] | SEGUIMIENTO | [19 empty] | SEGUIMIENTO
Fase 4: Fase de Concertación | a. Realizar la planeación estrategica para llevar a cabo las reuniones de la fase de concertación. | 1. Revisión de avances y ajustes metodológicos para abordar la concertación con la comunidad 2. Definir los mínimos y máximos que permita establecer acuerdos para el desarrollo de los espacios (OAJ, SEP, Despacho, DBBSE).
| a. Preparación, elaboración y aprobación del material pedagógico que se requiera para las reuniones | 1. Diseño y elaboración de metodología, hojas de ruta, cronograma y guiones (OAJ, SEP, Despacho, DBBSE), y del material pedagógico que se requiera. 2. Preparación de equipos de trabajo al interior del Minambiente para responder al cronograma (OAJ, SEP, Despacho, DBBSE). 3.Preparación y envío oportuno de material de exposición (power point para realizar reunión de acercamiento y contextualización OAJ, SEP, ONVs, DGIRH, DGOAT y DBBSE.
| a. Articulación interinstitucional: Preparación y contacto para el alistamiento de los equipos técnicos interinstitucionales (MinAmbiente, Coporaciones Autónomas Regionales, MinAgricultura, MinMinas, IAvH) y academia, entre otros) | 1. Elaboración y envio del oficio invitación/correo para enviar a las entidades interesadas, por la OAJ - DBBSE - Dependencia encargadas. | [62 empty] | Ministerios y Autoridades Ambientales | Ministerios y Autoridades Ambientales | Ministerios y Autoridades Ambientales
| a. Establecer contacto inicial con las autoridades municipales: Contacto inicial, reunion preparatoria para definicion de condiciones de modo, tiempo y espacio, envio de oficios confirmado el desarrolo de la fase. | 1. Contacto telefonico para acordar una reunion preparatoria orientada a informar que se retoma el proceso (DBBSE/SEP). Se solicita reunion para definir lineamientos de modo, tiempo y espacio. 2. Elaboración del oficio a enviar a las autoridades locales e interesados por la DBBSE-SEP y OAJ revisa. 3.Envio del oficio por Despacho Ministro OAJ-DBBSE, confirma fecha y lugar. | [64 empty] | Municipio 1 | Municipio 2 | Municipio 3 | Municipio 4 | Municipio 5 | Municipio 6 | Municipio 7 | Municipio 8 | Municipio 9 | Municipio 10 | Municipio 11 | Municipio 12 | Municipio 13 | Municipio 14 | Municipio 15 | Municipio 16 | Municipio 17 | Municipio 18 | Municipio 19 | Municipio 20 | Municipio 21 | Municipio 22 | Municipio 23 | Municipio 24 | Localidad 1 | Localidad 2 | Localidad 3 | Localidad 4 | Localidad 5 | Localidad 6 | Localidad 7
| a. Reunión preparatoria y Convocatoria a los actores con interés en participar en las reuniones de concertación: Especificando condiciones de tiempo (fecha, hora) y espacio. | 1.Oficina de Comunicaciones analiza los canales de difusión (prensa y emisoras nacionales/comunitarias), tiempos que daría al aire para cuñas/programa radial, costos, etc.) - Plan de medios, de acuerdo al procedimiento aprobado. 2. Enviar oficio de convocatoria a todos los actores institucionales (alcaldia, personeria) para confirmar su participación. | [64 empty] | Municipio 1 | Municipio 2 | Municipio 3 | Municipio 4 | Municipio 5 | Municipio 6 | Municipio 7 | Municipio 8 | Municipio 9 | Municipio 10 | Municipio 11 | Municipio 12 | Municipio 13 | Municipio 14 | Municipio 15 | Municipio 16 | Municipio 17 | Municipio 18 | Municipio 19 | Municipio 20 | Municipio 21 | Municipio 22 | Municipio 23 | Municipio 24 | Localidad 1 | Localidad 2 | Localidad 3 | Localidad 4 | Localidad 5 | Localidad 6 | Localidad 7
| a. Desarrollo de las reuniones de concertación con cada municipio. | 1. Desarrollo del orden del dia y contextualización del porceso de participacion realizado y apoyo de moderación - SEP 2. Presentación de cada ineludible (Cada dependencia) y proyección de material pedagógico preparado por cada uno de los ineludibles de la propuesta integrada de delimitación (Videos, cartillas, contenido radiofonico, etc). OAJ, ONVs, DGIRH, DOAT, DAASU y DBBSE. 3. Aplicar metodología. 4. Elaboración de actas por mesa mixta. OAJ | [67 empty] | Municipio 1 | Municipio 2 | Municipio 3 | Municipio 4 | Municipio 5 | Municipio 6 | Municipio 7 | Municipio 8 | Municipio 9 | Municipio 10 | Municipio 11 | Municipio 12 | Municipio 13 | Municipio 14 | Municipio 15 | Municipio 16 | Municipio 17 | Municipio 18 | Municipio 19 | Municipio 20 | Municipio 21 | Municipio 22 | Municipio 23 | Municipio 24 | Localidad 1 | Localidad 2 | Localidad 3 | Localidad 4 | Localidad 5 |  | Localidad 6 | Localidad 7
| a. Divulgar en canal público de Minambiente la recolección de logros y conclusiones obtenidas durante las reuniones de fase de concertación- Acta de la reunion, dispositiva con logros y conclusiones elaboradas | 1. Publicación en minisitio, del acta, asi como diapositiva con los resultados y conclusiones de la mesa de trabajo. DBBSE, SEP, DESPACHO MINISTRO, COMUNICACIONES, TICS | [68 empty] | Municipio 1 | Municipio 2 | Municipio 3 | Municipio 4 | Municipio 5 | Municipio 6 | Municipio 7 | Municipio 8 | Municipio 9 | Municipio 10 | Municipio 11 | Municipio 12 | Municipio 13 | Municipio 14 | Municipio 15 | Municipio 16 | Municipio 17 | Municipio 18 | Municipio 19 | Municipio 20 | Municipio 21 | Municipio 22 | Municipio 23 | Municipio 24 | Localidad 1 | Localidad 2 | Localidad 3 | Localidad 4 |  | Localidad 5 | Localidad 6 | Localidad 7
INFORMES DE CUMPLIMIENTO AL JUZGADO
|  | Total reuniones |  | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1
Reuniones de seguimiento a mesas de interlocución e informes de cumplimiento
* Se pueden realizar cualquier día de la semana / Requiere como mínimo 3 personas para la realización de cada una de las reuniones
** Dependerán de los horarios y días disponibles de los actores sociales / Se sugiere la presencia de un directivo (vocero) además requiere como mínimo un profesional de cada ineludible, más todo el apoyo de Comunicaciones, OAJ, SEP y Oficina de TICs

## Resumen Anual
Actividades* | Etapas | Año
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Planeación Cruz Verde Sumapaz | Articulación interinstitucional
Diseño de procedimientos y seguimiento Reuniones entre las diferentes dependencias del Minambiente / Preparación interna
Fase 2: Fase de información publica sobre el procedimiento de Delimitación (Estudios) Cruz Verde Sumapaz, | a. Pagina web habilitada con información relacionada con el Proceso de delimitación
b.Orden Mesa de Intelocución
c. Reuniones municipales fase de información
ESPACIO DE RETROALIMENTACIÓN INTERLOCUCIÓN GENERAL | A. CONFORME EL COMPROMISO CON PGN, DEFENSORIA, ACTORES SOCIALES Y ACCIONANTES
Fase 3: Fase de Consulta e Iniciativa | a. Contacto telefónico administraciones municipales / personeros para reunión de preparación - confirmación
b. Reuniones preparatorias (Fase de consulta)*
c. Reuniones sectoriales, temáticas y de construcción de agenda de propuestas locales de delimitación- por ineludibles.(Fase de Consulta)**
d. Implementación de estrategia de comunicaciones (Contempla divulgación de reuniones y uso de medios tradicionales y redes sociales)
ESPACIO DE RETROALIMENTACIÓN INTERLOCUCIÓN GENERAL | A. CONFORME EL COMPROMISO CON PGN, DEFENSORIA, ACTORES SOCIALES Y ACCIONANTES
Fase 4: Fase de Concertación | Realizar la planeación estrategica para llevar a cabo las reuniones de la fase de concertación.
Preparación, elaboración y aprobación del material pedagógico que se requiera para las reuniones
Articulación interinstitucional: Preparación y contacto para el alistamiento de los equipos técnicos interinstirucionales (MinAmbiente, Coporaciones Autónomas Regionales, MinAgricultura, MinMinas, IAvH) y academia, entre otros)
Establecer contacto inicial con las autoridades municipales: Contacto inicial, reunion preparatoria para definicion de condiciones de modo, tiempo y espacio, en pro de la realización de las mesas de trabajo virtuales; envio de oficios confirmado el desarrolo de la mesa.
Reunión preparatoria y Convocatoria a los actores con interés en participar en las reuniones de concertación: Especificando condiciones de tiempo (fecha, hora) y espacio.
Desarrollo de las reuniones de concertación con cada municipio.
Divulgar en canal público de Minambiente la recolección de logros y conclusiones obtenidas durante las reuniones de fase de concertación- Acta de la reunion, dispositiva con logros y conclusiones elaboradas
INFORMES DE CUMPLIMIENTO AL JUZGADO

## Hoja1
Actividades* | Etapas | Año
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Planeación Cruz Verde Sumapaz | Articulación interinstitucional
Diseño de procedimientos y seguimiento Reuniones entre las diferentes dependencias del Minambiente / Preparación interna
Fase 2: Fase de información publica sobre el procedimiento de Delimitación (Estudios) Cruz Verde Sumapaz, | a. Pagina web habilitada con información relacionada con el Proceso de delimitación
b.Orden Mesa de Intelocución
c. Reuniones municipales fase de información
ESPACIO DE RETROALIMENTACIÓN INTERLOCUCIÓN GENERAL | A. CONFORME EL COMPROMISO CON PGN, DEFENSORIA, ACTORES SOCIALES Y ACCIONANTES
Fase 3: Fase de Consulta e Iniciativa | a. Contacto telefónico administraciones municipales / personeros para reunión de preparación - confirmación
b. Reuniones preparatorias (Fase de consulta)*
c. Reuniones sectoriales, temáticas y de construcción de agenda de propuestas locales de delimitación- por ineludibles.(Fase de Consulta)**
d. Implementación de estrategia de comunicaciones (Contempla divulgación de reuniones y uso de medios tradicionales y redes sociales)
ESPACIO DE RETROALIMENTACIÓN INTERLOCUCIÓN GENERAL | A. CONFORME EL COMPROMISO CON PGN, DEFENSORIA, ACTORES SOCIALES Y ACCIONANTES
Fase 4: Fase de Concertación | Realizar la planeación estrategica para llevar a cabo las reuniones de la fase de concertación.
Preparación, elaboración y aprobación del material pedagógico que se requiera para las reuniones
Articulación interinstitucional: Preparación y contacto para el alistamiento de los equipos técnicos interinstirucionales (MinAmbiente, Coporaciones Autónomas Regionales, MinAgricultura, MinMinas, IAvH) y academia, entre otros)
Establecer contacto inicial con las autoridades municipales: Contacto inicial, reunion preparatoria para definicion de condiciones de modo, tiempo y espacio, en pro de la realización de las mesas de trabajo virtuales; envio de oficios confirmado el desarrolo de la mesa.
Reunión preparatoria y Convocatoria a los actores con interés en participar en las reuniones de concertación: Especificando condiciones de tiempo (fecha, hora) y espacio.
Desarrollo de las reuniones de concertación con cada municipio.
Divulgar en canal público de Minambiente la recolección de logros y conclusiones obtenidas durante las reuniones de fase de concertación- Acta de la reunion, dispositiva con logros y conclusiones elaboradas
INFORMES DE CUMPLIMIENTO AL JUZGADO