## Hoja1
Código meta proyecto extendida | Nombre Localidad | Código Proyecto | Meta proyecto | Tipo de anualización meta proyecto | Magnitud programada meta proyecto | Magnitud contratada meta proyecto | Magnitud contratada MP 2022 | Magnitud contratada MP 2023 | Magnitud contratada MP 2024 | Magnitud entregada meta proyecto | Magnitud entregada MP 2022 | Magnitud entregada MP 2023 | Magnitud entregada MP 2024 | Condición 2021 | Condición 2022 | Condición 2023 | Condición 2024 | SumaDeValor_Neto_Meta | SumaDeValor_giros_Meta | Observaciones
60 | Chapinero | 1815 | Beneficiar 431 personas mayores con apoyo económico tipo C. | Constante | 431 | 431 | 431 | 0 | 0 | 431 | 431 | 0 | 0 | Completo | Incompleto |  |  | 309523000 | 116130000 | Para la vigencia 2022 se estan atendiendo 431 personas mensualmente
61 | Chapinero | 1815 | Atender 2960 hogares con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado. | Suma | 732 | 732 | 732 | 0 | 0 | 3146 | 2031 | 0 | 0 | Completo | Incompleto |  |  | 1839195901 | 1825242568 | para la vigencia 2022 según informes recibidos de la SDIS se atendieron en enero 1918 y para el mes de febrero 2144 para un promedio de 2031 hogares
62 | Chapinero | 1671 | Apoyar 200 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos. | Suma | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | No mueve meta |  |  | 30475000 | 5860833 | Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta
63 | Chapinero | 1671 | Promover en 150 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles. | Suma | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | Completo | No mueve meta |  |  | 30475000 | 5860833 | Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta
64 | Chapinero | 1671 | Promover en 160 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial, productiva y/o turística | Suma | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | Completo | No mueve meta |  |  | 30475000 | 5860833 | Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta
65 | Chapinero | 1671 | Revitalizar 130 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas y/o turísticas. | Suma | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | No mueve meta |  |  | 30475000 | 5860834 | Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta
66 | Chapinero | 1710 | Dotar 1 centro de atención especializado | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
67 | Chapinero | 1710 | Dotar 1 centro de desarrollo comunitario. | Suma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | No mueve meta |  |  | 41200000 | 7489999 | Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta
68 | Chapinero | 1710 | Formar 3000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual. | Suma | 644 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | No mueve meta |  |  | 41200000 | 7490001 | Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta
69 | Chapinero | 1855 | Vincular 1000 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado. | Suma | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | No mueve meta |  |  | 30000000 | 6666667 | para la vigencia 2022 Los crp corresponden a la contratación de los profesionales que ejecutan el desarrollo de la meta
70 | Chapinero | 2024 | Beneficiar 100 personas con discapacidad a través de Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no incluidas en los Planes de Beneficios). | Suma | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | No mueve meta |  |  | 13009999 | 1687610 | para la vigencia 2022 Los crp corresponden a la contratación de los profesionales que ejecutan el desarrollo de la meta
71 | Chapinero | 2024 | Vincular 100 mujeres gestantes, niños y niñas, migrantes irregulares, vinculados en acciones de protección específica y detección temprana. | Suma | 51 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | No mueve meta |  |  | 13009999 | 1687610 | para la vigencia 2022 Los crp corresponden a la contratación de los profesionales que ejecutan el desarrollo de la meta
72 | Chapinero | 2024 | Vincular 200 personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, en actividades alternativas de salud fisíca y mental. | Suma | 49 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | No mueve meta |  |  | 13009999 | 1687610 | para la vigencia 2022 Los crp corresponden a la contratación de los profesionales que ejecutan el desarrollo de la meta
73 | Chapinero | 2024 | Vincular 400 personas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA. | Suma | 99 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | No mueve meta |  |  | 13009999 | 1687610 | para la vigencia 2022 Los crp corresponden a la contratación de los profesionales que ejecutan el desarrollo de la meta
74 | Chapinero | 2024 | Vincular 400 personas a las acciones y estrategias de reconocimiento de los saberes ancestrales en medicina. | Suma | 98 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | No mueve meta |  |  | 13009999 | 1687660 | para la vigencia 2022 Los crp corresponden a la contratación de los profesionales que ejecutan el desarrollo de la meta
75 | Chapinero | 2024 | Vincular 400 personas en acciones complementarias de la estrategia territorial de salud integral. | Suma | 98 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | No mueve meta |  |  | 13010005 | 1687567 | para la vigencia 2022 Los crp corresponden a la contratación de los profesionales que ejecutan el desarrollo de la meta
76 | Chapinero | 2025 | Vincular 200 personas a las acciones y estrategias para la prevención del embarazo adolescente. | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Chapinero | 1830 | Implementar 16 Proyectos para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación escuela, familia y comunidad. | Suma | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | No mueve meta |  |  | 64320000 | 11120000 | para la vigencia 2022 Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta
78 | Chapinero | 1842 | Dotar 4 sedes educativas urbanas | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Chapinero | 1695 | Dotar 1 Sede de casa de juventud | Suma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Incompleto
80 | Chapinero | 1743 | Beneficiar 100 personas con apoyo para la educación superior. | Suma | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | Completo | No mueve meta |  |  | 28800000 | 4640000 | para la vigencia 2022 Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta
81 | Chapinero | 1743 | Beneficiar 200 estudiantes de programas de educación superior con apoyo de sostenimiento para la permanencia. | Suma | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | Completo | No mueve meta |  |  | 28800000 | 4640000 | para la vigencia 2022 Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta
82 | Chapinero | 1699 | Mejorar 20 viviendas de interés social rurales | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Chapinero | 1845 | Capacitar 400 personas en los campos deportivos. | Suma | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | No mueve meta |  |  | 42050000 | 6635831 | para la vigencia 2022 Los crp corresponden a la contratación de los profesionales que ejecutan el desarrollo de la meta
84 | Chapinero | 1845 | Vincular 3000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. | Suma | 749 | 749 | 0 | 0 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | Completo | No mueve meta |  |  | 42050000 | 6635836 | para la vigencia 2022 Los crp corresponden a la contratación de los profesionales que ejecutan el desarrollo de la meta para la vigencia 2021 se vincularon 749 personas en actividades recreo-deportivas
85 | Chapinero | 1848 | Formar 500 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales con enfoque diferencial, poblacional y de derechos. | Suma | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | Completo | [5 empty] | para la vigencia 2021 se formaron 250 personas en actividades artísticas..
86 | Chapinero | 1848 | Intervenir 1 sede cultural con dotación y/o adecuación. | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Chapinero | 1848 | Otorgar 40 estímulos de apoyo al sector artístico y cultural. | Suma | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | No mueve meta |  |  | 39000000 | 7083333 | para la vigencia 2022 Los crp corresponden a la contratación de los profesionales que ejecutan el desarrollo de la meta
88 | Chapinero | 1848 | Realizar 6 eventos de promocion de actividades culturales | Suma | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | No mueve meta |  |  | 39000000 | 7083334 | para la vigencia 2022 Los crp corresponden a la contratación de los profesionales que ejecutan el desarrollo de la meta
89 | Chapinero | 1827 | Vincular 24 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural. | Suma | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | No mueve meta |  |  | 36320000 | 7737333 | para la vigencia 2022 Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta
90 | Chapinero | 1631 | Implementar 12 acciones de fomento para la agricultura urbana. | Suma | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | No mueve meta |  |  | 43200000 | 7126667 | Los rp obedecen a la contratación del personal formulador
91 | Chapinero | 1853 | Financiar 20 proyectos del sector cultural y creativo. | Suma | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | Completo | [5 empty] | para la vigencia 2021 se financiaron 10 proyectos del sector cultural y creativo
92 | Chapinero | 1712 | Construir 500 m2 de muros y techos verdes. | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Chapinero | 1712 | Implementar 15 PROCEDAS. | Suma | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | No mueve meta |  |  | 54000000 | 3000000 | Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta
94 | Chapinero | 1715 | Intervenir 8 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | Suma | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | No mueve meta |  |  | 43200000 | 8293334 | Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta
95 | Chapinero | 1719 | Desarrollar 1 intervención física para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático. | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Chapinero | 1719 | Realizar 5 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres materializadas en el Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático. | Suma | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | No mueve meta |  |  | 56400000 | 5673333 | Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta
97 | Chapinero | 1721 | Mantener 1000 árboles urbanos y/o rurales. | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Chapinero | 1721 | Plantar 1000 árboles urbanos y/o rurales. | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Chapinero | 1723 | Construir 1200 m2 de Parques vecinales y/o de bolsillo (la construcción incluye su dotación). | Suma | 200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | No mueve meta |  |  | 60600000 | 11016667 | Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta
100 | Chapinero | 1731 | Atender 8000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción, de las cuales una se realizará en el día de los animales como estrategia de promoción del cuidado animal.. | Suma | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2708 | 0 | 0 | 0 | Completo | No mueve meta |  |  | 58772000 | 12019800 | para la vigencia 2022 Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta para la vigencia 2021 con los recursos disponibles en obligaciones por pagar se esta logrando una mayor magnitud de cumplimiento de meta
101 | Chapinero | 1829 | Fortalecer 1 acueducto veredales con asistencia, intervenir técnica u organizativa. | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Chapinero | 1728 | Ejecutar 4 Acciones con energías alternativas para el área rural. | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Chapinero | 1728 | Formar 900 personas como multiplicadoras en separación en la fuente y reciclaje | Suma | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | No mueve meta |  |  | 42000000 | 2000000 | Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta
104 | Chapinero | 2028 | Vincular 100 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación. | Suma | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | No mueve meta |  |  | 39600000 | 7260000 | para la vigencia 2022 Los crp corresponden a la contratación de los profesionales que ejecutan el desarrollo de la meta
105 | Chapinero | 2035 | Capacitar 1200 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. | Suma | 292 | 292 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | No mueve meta |  |  | 44800000 | 7239999 | para la vigencia 2021 se han capacitado 210 personas para la vigencia 2022 Los crp corresponden a la contratación de los profesionales que ejecutan el desarrollo de la meta
106 | Chapinero | 2035 | Vincular 2000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la vilenca contra la mujer. | Suma | 499 | 499 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | No mueve meta |  |  | 44800000 | 7240001 | para la vigencia 2021 se han vinvulado con corte a marzo 282 personas para la vigencia 2022 Los crp corresponden a la contratación de los profesionales que ejecutan el desarrollo de la meta
107 | Chapinero | 1735 | Formar 1500 personas en la escuela de seguridad, derechos humanos (DDHH) y convivencia. | Suma | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | No mueve meta |  |  | 38504000 | 8399333 | Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta
108 | Chapinero | 1735 | Incluir 1000 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos. | Suma | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | [5 empty] | De la meta 2021 se avanzo en 330 personas incluidas
109 | Chapinero | 1736 | Realizar 1 acuerdo para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales. | Suma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | [5 empty] | A 31/12/2021 La meta se encuentra contratada y está pendiente de acta de inicio.
110 | Chapinero | 1736 | Realizar 1 acuerdo para la promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad. | Suma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | No mueve meta |  |  | 94800000 | 20883332 | Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta
111 | Chapinero | 1736 | Realizar 1 acuerdo para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Chapinero | 1738 | Atender 1000 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad. | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Chapinero | 1738 | Implementar 1 estrategia local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad. | Suma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | No mueve meta |  |  | 42600000 | 8756666 | para la vigencia 2022 Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta
114 | Chapinero | 1738 | Vincular 3 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar. | Suma | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | [5 empty] | A 31/12/2021 La meta se encuentra contratada y está pendiente de acta de inicio.
115 | Chapinero | 1740 | Suministrar 1 dotación de equipos especiales de protección a organismos de seguridad. | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Chapinero | 1740 | Suministrar 1 dotación del parque automotor a organismos de seguridad. | Suma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | [5 empty] | para la vigencia 2021 se tiene a marzo 2022 la disponibilidad de vehiculo que se encuentra en dotacion
117 | Chapinero | 1740 | Suministrar 1 dotacion logística a organismos de seguridad | Suma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | No mueve meta |  |  | 22800000 | 5700000 | para la vigencia 2022 Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta
118 | Chapinero | 1740 | Suministrar 1 dotacion tecnológica a organismos de seguridad. | Suma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | [5 empty] | para la vigencia 2021 se tiene con corte a marzo la disposicion de los elementos los cuales se estan configurando
119 | Chapinero | 1734 | Intervenir 0,4 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación. | Suma | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | No mueve meta |  |  | 278400000 | 47653333 | Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta
120 | Chapinero | 1734 | Intervenir 2 Kilómetros-carril de malla vial rural con acciones de construcción y/o conservación | Suma | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incompleto
121 | Chapinero | 1734 | Intervenir 500 metros lineales de Ciclo-infraestructura con acciones de construcción y/o conservación. | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Chapinero | 1734 | Intervenir 75 metros cuadrados de Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua con acciones de construcción y/o conservación. | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Chapinero | 1734 | Intervenir 900 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación. | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Chapinero | 1737 | Acondicionar 1 Centro de Acceso Comunitario en zonas rurales y/o apartadas. | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Chapinero | 1739 | Capacitar 450 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial. | Suma | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | No mueve meta |  |  | 15000000 | 3083333 | para la vigencia 2022 Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta
126 | Chapinero | 1739 | Construir 1 sede de salon comunal | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | Chapinero | 1739 | Dotar 17 organizaciones comunales. | Suma | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | Completo
128 | Chapinero | 1739 | Fortalecer 40 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana. | Suma | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | No mueve meta |  |  | 15000000 | 3083334 | para la vigencia 2022 Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta
129 | Chapinero | 1741 | Realizar 1 rendición de cuentas anual. | Constante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Incompleto | [5 empty] | para la vigencia 2021 la audiencia pública se adelanta el 09 de abril de 2022
130 | Chapinero | 1741 | Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional. | Suma | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | Completo | Incompleto |  |  | 1309547900 | 233633466 | para la vigencia 2022 Los crp corresponden a la contratación de los profesionales que ejecutan el desarrollo de la meta
131 | Chapinero | 1841 | Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control. | Suma | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | Completo | Incompleto |  |  | 888700000 | 145681331 | para la vigencia 2022 Los crp corresponden a la contratación de los GESTORES DE CONVIVENCIA que ejecutan el desarrollo de la meta